## Objetivos x Metas
Objetivo Estratégico | METAS 2025 | OUVIDORIA
Contribuir com a MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA estadual e dos serviços prestados | Realizar 01 palestra sobre assédio moral na organização em parceria com o RH até 31/12/2025 | AGE
| Realizar 12 reuniões com a Neoenergia para discutir a resolutividade de 30 amostras de reclamações de cada mês, com tipologias em alta, para melhorar a qualidade na prestação do serviço e implantar ações corretivas até 31/12/2025 | ARPE
| Viabilizar uma (1) palestra "Ouvidoria de PE em Ação" "Conversando spbre Assédio Moral, Sexual e Discriminação e o que não configura", com a ouvidoras Flávia da Fonte (Perpart) e Neide Zaidan (Seduh) até 31/12/2025 | CEHAB
| Levar informação em linguagem simples ao cidadão sobre o papel da Ouvidoria até 31/10/2025 | CTM
| Participar de 06 Reuniões de Monitoramento presididas pelo Controle Interno para subsidiar a tomada de decisão dos gestores e estreitar o relacionamento e a comunicação com as áreas técnicas, bem como estimular a tempestividade e a qualidade das respostas das manifestações de ouvidoria até 30/12/2025 | EPTI
| Realizar uma palestra sobre o Combate aos Assédios Sexual e Moral no IASSEPE / HSE até 31/12/2025. | IASSEPE
| Disponibilizar 4 relatórios sintéticos de Monitoramento e de Diagnóstico à Gestão JUCEPE até 31/12/25 | JUCEPE
| Evoluir o sistema Ouve.PE com a utilização de inteligência artificial (IA). | OGE
Implantar o sistema Ouve.PE em todas as unidades da Rede Estadual de Ouvidorias
| Realizar 1 encontro individual com a secretária executive da SEDEPE para análise das principais demandas da área recebidas pela Ouvidoria, a fim de aperfeiçoas a gestão, até 31/12/2025 | SEDEPE
| Implementação do sistema OUVE.PE na Secretaria da Fazenda de Pernambuco | SEFAZ
| Realizar 01 Palestra de tema relevante (a ser definido) até 31/12/2025 | SRHS
| Revisar e atualizar os Normativos até 31/07/2025 |  | 13
Garantir a HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO e elevar a SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS dos serviços públicos | Realizar melhorias na sala de atendimento presencial da Ouvidoria para atendimento mais humano, eficiente e acolhedor até 31/12/2025 | ARPE
| Criar 1 projeto piloto de concientização e proteção ao ser humano, especialmente mulheres e crianças, até 31.12.2025 | CEASA
| Realizar 1 pesquisa de satisfação com usuários dos serviços públicos que demandam as Ouvidorias da rede do poder executivo estadual até 25/06/2025 | HEMOPE/UPE/SECTI
| Editar a regulamentação de resolução pacífica de conflitos pelas Ouvidorias. | OGE
| Realizar 03 palestras presenciais na SAD, para os servidores, extensivo à Rede de Ouvidores, com temas alusivos a importância do bom atendimento, das relações interpessoais, da melhoria da gestão até 31/12/2025 | SAD | 5
Estimular a TRANSPARÊNCIA E A PARTICIPAÇÃO SOCIAL | Ampliar a divulgação da Ouvidoria dentro da organização por meio de cartazes e folders | AGE
| Criação de um FAQ, compilação de perguntas frequentes, com as principais solicitações e dúvidas dos usuários. O FAQ ficará disponível no site da Arpe e tem como objetivo facilitar o autoatendimento, ou seja, permitir que o usuário encontre soluções para as suas demandas sem precisar acessar a equipe da Ouvidoria. | ARPE
Realizar 4 ouvidorias itinerantes por ano para divulgar a Agência, divulgar a carta de serviços, estimular a participação e o controle social e realizar atendimento presencial, até 30 de dezembro de 2025.
| Colocação de 02 Caixas de Sugestão - Reclamação, Elogio e Ideias que o o púlbico interno e externo tenham a contribuir até 31/12/2025 | CEHAB
| Realizar campanha de Divulgação da Cartilha sobre as Gratuidades no Transporte Intermunicipal- PCD e Pessoas Idosas | EPTI / ARPE
| Realizar 12 Ouvidorias Itinerantes nas Estações Experimentais e Gerenciais do IPA para divulgar os serviços da ouvidoria e suas contribuições na melhoria da gestão pública até 31/12/2025 | IPA
Realizar reuniões sobre a atuação da Ouvidoria nas 12 Gerências Regionais do IPA.
| Realizar 1 Ouvidoria Intinerante, organizado pela Ouvidoria Geral do Estado até 30/06/2025 | OGE
Realizar ação integrada de consultoria sobre acesso à informação em 03 (três) órgãos estaduais.
| Levar a Dinâmica das Caixas com o tema: Assédio Moral, Sexual e Discriminação às 05 Organizações que manifestaram interesse. através das Ouvidoras dos seguintes órgãos: IASSEPE, ARPE, SEAPE, EPTI e SDEC. | PERPART
| Realizar 02 Campanhas internas de divulgação de Elogio recebidos pela Ouvidoria dos servidores da SDEC até 30/11/2025 | SDEC
| Realizar 12 palestras nos municipios para divulgação da Ouvidoria da SecMulher e estimular participação Social até 31/12/2025. | SECMULHER
| Viabilizar Palestra "A Importância da Ouvidoria na Gestão Pública" | SECTI
Viabilizar Palestra "Participação Cidadã"
| Implantar um serviço de atendimento para população negra com linha direta de atendimento na Ouvidoria SJDHPV até 31/01/2025 | SJDHPV | 15
PRODUZIR INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS para subsidiar a tomada de decisão dos gestores | Disponibilizar semestralmente os relatorios da Ouvidoria e realizar reunião de gestão para apresentar as demandas mais recorrentes da Ouvidoria e buscar solucionar problemas. | AGE
| Construir um relatório em Power BI para consulta das manifestações no extinto GCON até 30/05/2025 | APAC
| Levar pauta de ouvidoria para as 12 reuniões ordinárias (mensais) de Diretoria Colegiada da Agência. | ARPE
| Fornecer as áreas de supervisão 6 relatórios descritivos por unidades socioeducativo com o quantitativo de manifestações e assuntos até 31/12/2025. | FUNASE
| Realizar 02 encontros anuais com os diretores do IASSEPE para apresentar os resultados da Ouvidoria até 31/12/2025. | IASSEPE | 5
ESTREITAR O RELACIONAMENTO E A COMUNICAÇÃO com as áreas técnicas | Elaborar 04 (quatro) Cards para divulgação da importância da Ouvidoria e dos resultados obtidos em cada trimetre, até 31/12/2025. | COMPESA
Viabilizar a realização de 1a palestra sobre Comunicação não violenta para os colaboradores da COMPESA até 30/06/2025
| Diminuir em 70% as manifestações relacionadas ao assédio e melhorar a comunicação entre os empregados públicos de CTM até 31/12/2025 | CTM
Levar orientações aos empregados públicos sobre o papel da Ouvidoria e sua atuação até 31/07/2025
| Realizar 1 palestra sobre saúde mental para os servidores da EPTI até 31/08/2025 | EPTI
| Ação Natalina promovendo a valorização dos servidores da SAD, no mês de Dezembro. | SAD
| Realizar 02 palestras para Fortalecimento da Ouvidoria até 30/09/2025 | SDEC
Realizar 1 campanha de Natal para os servidores da SDEC até 23/12/2025
| Promover 02 palestras, com consultores externos, trazendo temas ligados a comunicação e ao desenvolvimento de pessoas. | SEDUH
Realizar 01 reunião, com diretores/gestores para apresentar o Plano de Comunicação e Atuação da Ouvidoria, até março 2025
| Viabilizar conversas bimensais com servidores em suas gerências com temas levantados na reunião do semestre. |  | 11
ESTIMULAR A TEMPESTIVIDADE E A QUALIDADE DAS RESPOSTAS das manifestações de ouvidoria | Realizar 01 reunião com os gestores da AGE responsáveis pela atendimento das manifestações, sobre a importância do cumprimento dos prazos | AGE
Realizar 01 treinamento para os colaboradores sobre como responder adequadamente ao cidadão e sobre o processo de atendimento da Ouvidoria.
| Realizar 06 rodas de conversas como as diversas diretorias da Cehab para conscientizar os gestores sobre a importância de responder em tempo hábil as ouvidorias para o cidadão, reunião pontual até dezembro de 2025 | CEHAB
| Disponibilizar 04 (quatro) relatórios sintéticos das demandas de Ouvidoria aos gestores das áreas mais demandadas a cada trimestre, até 31/12/2025. | COMPESA
| Realizar reunião com os gestores da SAD para esclarecer sobre a importância da priorização às demandas da ouvidoria e apresentar as novas funcionalidades do sistema OUVE PE, no primeiro trimestre de 2025. | SAD
| Realizar 01 Palestra interna para SecMulher sobre Comunicação não Violenta até 31/12/2025 | SECMULHER
| Reunião (roda de conversa) ANUAL junto a equipe técnica da SecMulher para falar sobre a importancia de responder as demandas da Ouvidria com tempestividade e qualidade até 31/12/2025 | SRHS
| Realizar 02 reuniões com os Secretários Executivos para demonstrar as manifestações e seus resultados |  | 8
Providenciar ações de capacitação para desenvolver as equipes das Ouvidorias | Disponibilizar 02 encontros para capacitar a equipe sobre sobre temas relacionados a Ouvidoria e temas afins. | AGE
| Viabilizar a participação da equipe de ouvidoria da Agência em três cursos relacionados à atividade de Ouvidoria e solicitar a participação do call center, como ouvinte, nos referidos cursos, até 30 de dezembro de 2025. | ARPE
| Criar Certificação em Ouvidoria pela ECI. | OGE
Realizar duas capacitações para a equipe do teleatendimento sobre Fluxo e Procedimentos, até 31/12/2025
Viabilizar a participação de até 30 (trinta) integrantes da Rede Estadual de Ouvidorias na Pós Graduação de Ouvidoria promovida pela Universidade de Pernambuco (UPE).
| Promover a participação da Ouvidoria da SecMulher em 2 cursos relacionados a atividades de Ouvidoria até 31/12/2025 | SECMULHER
| Viabilizar a participação da equipe de ouvidoria da SECTI em 4 cursos relacionados a atividade de Ouvidoria até 31/12/2025. | SECTI | 7
Promover ações para melhorar a saúde das equipes das Ouvidorias e o clima organizacional da Rede de Ouvidorias | Realizar 01 dia da valorização dos funcionários em parceria com o RH e GERAD até 30/04/2025 | AGE
| Implantar o projeto Escuta Arpe. Projeto de integração de equipe e escuta ativa com o objetivo de melhorar o clima organizacional e o ambiente de trabalho na Agência, até 30 de dezembro de 2025. | ARPE
Realizar café da manhã semestralmente com a equipe da Ouvidoria da Agência para debater temas de saúde mental e melhorias no ambiente de trabalho, até 30 de dezembro de 2025.
| Realizar 08 ações de boa convivência e conscientização sobre temas de campanhas nacionais já existentes a exemplo do Outubro Rosa, Novembro Azul. | CEHAB
| Realizar 04 encontros de café da manhã com a equipe da ouvidoria do IASSEPE para debater temas relacionados á saúde mental até 31/12/2025. | IASSEPE | 5
69

## Plano de Ação (hidden)
ATENÇÃO! Coordenadores de GTS *** Incluir informações apenas nas linhas correspondentes a sua Ouvidoria e nas colunas destacadas na cor Laranja (Status, Transparencia do Resultado e Comentários Adicionais).
Plano de Ação
| Onde | O que |  | Até Quando | Quando |  | Quem |  | Transparência do Resultado | Comentários Adicionais
Objetivo Estratégico | Ouvidoria | META | AÇÃO | Dia/Mês/Ano | Mês | Ano | Responsável | Status
Contribuir com a melhoria da gestão pública estadual e dos serviços prestados | AGE | Realizar 01 palestra sobre assédio moral na organização em parceria com o RH até 31/12/2025 |  | 2025-12-31 | 12 | 2025 | Amanda | A iniciar
Estimular a tempestividade e a qualidade das respostas das manifestações de ouvidoria | AGE | Realizar 01 treinamento para os colaboradores sobre como responder adequadamente ao cidadão e sobre o processo de atendimento da Ouvidoria. |  | 2025-02-28 | 2 | 2025 | Amanda | A iniciar
Estimular a tempestividade e a qualidade das respostas das manifestações de ouvidoria | AGE | Realizar 01 reunião com os gestores da AGE responsáveis pela atendimento das manifestações, sobre a importância do cumprimento dos prazos |  | 2025-06-30 | 6 | 2025 | Amanda | A iniciar
Produzir informações estratégicas para subsidiar a tomada de decisão dos gestores | AGE | Disponibilizar semestralmente os relatorios da Ouvidoria e realizar reunião de gestão para apresentar as demandas mais recorrentes da Ouvidoria e buscar solucionar problemas. |  | 2025-01-31 | 1 | 2025 | Amanda | A iniciar
Estimular a transparência e a participação social | AGE | Ampliar a divulgação da Ouvidoria dentro da organização por meio de cartazes e folders |  | 2025-08-31 | 8 | 2025 | Amanda | A iniciar
Promover ações para melhorar a saúde das equipes das Ouvidorias e o clima organizacional da Rede de Ouvidorias | AGE | Realizar 01 dia da valorização dos funcionários em parceria com o RH e GERAD até 30/04/2025 |  | 2025-04-30 | 4 | 2025 | Amanda | A iniciar
Providenciar ações de capacitação para desenvolver as equipes das Ouvidorias | AGE | Disponibilizar 02 encontros para capacitar a equipe sobre sobre temas relacionados a Ouvidoria e temas afins. |  | 2025-12-31 | 12 | 2025 | Amanda | A iniciar
Produzir informações estratégicas para subsidiar a tomada de decisão dos gestores | APAC | Construir um relatório em Power BI para consulta das manifestações no extinto GCON até 30/05/2025 |  | 2025-05-30 | 5 | 2025 | Patricia Veras | A iniciar
| APAC |  | Levantamento dos dados disponíveis no GCON | 2025-04-30 | 4 | 2025 | Patricia Veras | A iniciar
| APAC |  | Construção do dashboard | 2025-05-30 | 5 | 2025 | Patricia Veras | A iniciar
Garantir a humanização do atendimento e elevar a satisfação dos usuários dos serviços públicos | ARPE | Realizar melhorias na sala de atendimento presencial da Ouvidoria para atendimento mais humano, eficiente e acolhedor até 31/12/2025 |  | 2025-12-30 | 12 | 2025 | Roberta | A iniciar
| ARPE |  | Aquisição de notebook | 2025-06-30 | 6 | 2025 | Roberta | A iniciar
| ARPE |  | Reforma da parede com mensagens acolhedoras | 2025-12-30 | 12 | 2025 | Roberta | A iniciar
| ARPE |  | Reposição mensal de bolachas, chocolates e garrafinhas de água | 2025-12-30 | 12 | 2025 | Roberta | A iniciar
Contribuir com a melhoria da gestão pública estadual e dos serviços prestados | ARPE | Realizar 12 reuniões com a Neoenergia para discutir a resolutividade de 30 amostras de reclamações de cada mês, com tipologias em alta, para melhorar a qualidade na prestação do serviço e implantar ações corretivas até 31/12/2025 |  | 2025-12-31 | 12 | 2025 | Roberta | A iniciar
| ARPE |  | Envio de 30 amostras com tipologias em alta para Neoenergia | 2025-01-22 | 1 | 2025 | Marcos/Karina | A iniciar
| ARPE |  | Reunião mensal | 2025-01-29 | 1 | 2025 | Roberta/Marcos/Karina | A iniciar
| ARPE |  | Envio de 30 amostras com tipologias em alta para Neoenergia | 2025-02-19 | 2 | 2025 | Marcos/Karina | A iniciar
| ARPE |  | Reunião mensal | 2025-02-26 | 2 | 2025 | Roberta/Marcos/Karina | A iniciar
| ARPE |  | Envio de 30 amostras com tipologias em alta para Neoenergia | 2025-03-19 | 3 | 2025 | Marcos/Karina | A iniciar
| ARPE |  | Reunião mensal | 2025-03-26 | 3 | 2025 | Roberta/Marcos/Karina | A iniciar
| ARPE |  | Envio de 30 amostras com tipologias em alta para Neoenergia | 2025-04-23 | 4 | 2025 | Marcos/Karina | A iniciar
| ARPE |  | Reunião mensal | 2025-04-30 | 4 | 2025 | Roberta/Marcos/Karina | A iniciar
| ARPE |  | Envio de 30 amostras com tipologias em alta para Neoenergia | 2025-05-21 | 5 | 2025 | Marcos/Karina | A iniciar
| ARPE |  | Reunião mensal | 2025-05-28 | 5 | 2025 | Roberta/Marcos/Karina | A iniciar
| ARPE |  | Envio de 30 amostras com tipologias em alta para Neoenergia | 2025-06-18 | 6 | 2025 | Marcos/Karina | A iniciar
| ARPE |  | Reunião mensal | 2025-06-25 | 6 | 2025 | Roberta/Marcos/Karina | A iniciar
| ARPE |  | Envio de 30 amostras com tipologias em alta para Neoenergia | 2025-07-23 | 7 | 2025 | Marcos/Karina | A iniciar
| ARPE |  | Reunião mensal | 2025-07-30 | 7 | 2025 | Roberta/Marcos/Karina | A iniciar
| ARPE |  | Envio de 30 amostras com tipologias em alta para Neoenergia | 2025-08-20 | 8 | 2025 | Marcos/Karina | A iniciar
| ARPE |  | Reunião mensal | 2025-08-27 | 8 | 2025 | Roberta/Marcos/Karina | A iniciar
| ARPE |  | Envio de 30 amostras com tipologias em alta para Neoenergia | 2025-09-17 | 9 | 2025 | Marcos/Karina | A iniciar
| ARPE |  | Reunião mensal | 2025-09-24 | 9 | 2025 | Roberta/Marcos/Karina | A iniciar
| ARPE |  | Envio de 30 amostras com tipologias em alta para Neoenergia | 2025-10-22 | 10 | 2025 | Marcos/Karina | A iniciar
| ARPE |  | Reunião mensal | 2025-10-29 | 10 | 2025 | Roberta/Marcos/Karina | A iniciar
| ARPE |  | Envio de 30 amostras com tipologias em alta para Neoenergia | 2025-11-19 | 11 | 2025 | Marcos/Karina | A iniciar
| ARPE |  | Reunião mensal | 2025-11-26 | 11 | 2025 | Roberta/Marcos/Karina | A iniciar
| ARPE |  | Envio de 30 amostras com tipologias em alta para Neoenergia | 2025-12-24 | 12 | 2025 | Marcos/Karina | A iniciar
| ARPE |  | Reunião mensal | 2025-12-31 | 12 | 2025 | Roberta/Marcos/Karina | A iniciar
Estimular a transparência e a participação social | ARPE | Realizar 4 ouvidorias itinerantes por ano para divulgar a Agência, divulgar a carta de serviços, estimular a participação e o controle social e realizar atendimento presencial, até 30 de dezembro de 2025. |  | 2025-12-30 | 12 | 2025 | Roberta | A iniciar
| ARPE |  | Divulgação do evento até 15 dias antes | 2025-12-31 | 12 | 2025 | Roberta | A iniciar
| ARPE |  | Ouvidoria itinerante | 2025-04-30 | 4 | 2025 | Roberta/Isabel/Ester | A iniciar
| ARPE |  | Ouvidoria itinerante | 2025-07-30 | 7 | 2025 | Roberta/Isabel/Ester | A iniciar
| ARPE |  | Ouvidoria itinerante | 2025-10-30 | 10 | 2025 | Roberta/Isabel/Ester | A iniciar
| ARPE |  | Ouvidoria itinerante | 2025-12-30 | 12 |  | Roberta/Isabel/Ester | A iniciar
Estimular a transparência e a participação social | ARPE | Criação de um FAQ, compilação de perguntas frequentes, com as principais solicitações e dúvidas dos usuários. O FAQ ficará disponível no site da Arpe e tem como objetivo facilitar o autoatendimento, ou seja, permitir que o usuário encontre soluções para as suas demandas sem precisar acessar a equipe da Ouvidoria. |  | 2025-11-30 | 11 | 2025 | Roberta | A iniciar
| ARPE |  | Solicitação de contribuições de todos os setores da Agência | 2025-01-30 | 1 | 2025 | Roberta | A iniciar
| ARPE |  | Análise e consolidação das contribuições | 2025-03-30 | 3 | 2025 | Roberta/Area Comunicação | A iniciar
| ARPE |  | Revisão do uso de linguagem simples | 2025-04-30 | 4 | 2025 | Roberta/Area Comunicação | A iniciar
| ARPE |  | Publicação do FAQ | 2025-11-30 | 11 | 2025 | Equipe de Comunicação | A iniciar
Produzir informações estratégicas para subsidiar a tomada de decisão dos gestores | ARPE | Levar pauta de ouvidoria para as 12 reuniões ordinárias (mensais) de Diretoria Colegiada da Agência. |  | 2025-12-31 | 12 | 2025 | Roberta | A iniciar
| ARPE |  | Levar pauta de Ouvidoria para Reunião Ordinária mensal de Diretoria Colegiada | 2025-01-31 | 1 | 2025 | Roberta | A iniciar
| ARPE |  | Levar pauta de Ouvidoria para Reunião Ordinária mensal de Diretoria Colegiada | 2025-02-28 | 2 | 2025 | Roberta | A iniciar
| ARPE |  | Levar pauta de Ouvidoria para Reunião Ordinária mensal de Diretoria Colegiada | 2025-03-31 | 3 | 2025 | Roberta | A iniciar
| ARPE |  | Levar pauta de Ouvidoria para Reunião Ordinária mensal de Diretoria Colegiada | 2025-04-30 | 4 | 2025 | Roberta | A iniciar
| ARPE |  | Levar pauta de Ouvidoria para Reunião Ordinária mensal de Diretoria Colegiada | 2025-05-31 | 5 | 2025 | Roberta | A iniciar
| ARPE |  | Levar pauta de Ouvidoria para Reunião Ordinária mensal de Diretoria Colegiada | 2025-06-30 | 6 | 2025 | Roberta | A iniciar
| ARPE |  | Levar pauta de Ouvidoria para Reunião Ordinária mensal de Diretoria Colegiada | 2025-07-31 | 7 | 2025 | Roberta | A iniciar
| ARPE |  | Levar pauta de Ouvidoria para Reunião Ordinária mensal de Diretoria Colegiada | 2025-08-31 | 8 | 2025 | Roberta | A iniciar
| ARPE |  | Levar pauta de Ouvidoria para Reunião Ordinária mensal de Diretoria Colegiada | 2025-09-30 | 9 | 2025 | Roberta | A iniciar
| ARPE |  | Levar pauta de Ouvidoria para Reunião Ordinária mensal de Diretoria Colegiada | 2025-10-31 | 10 | 2025 | Roberta | A iniciar
| ARPE |  | Levar pauta de Ouvidoria para Reunião Ordinária mensal de Diretoria Colegiada | 2025-11-30 | 11 | 2025 | Roberta | A iniciar
| ARPE |  | Levar pauta de Ouvidoria para Reunião Ordinária mensal de Diretoria Colegiada | 2025-12-31 | 12 | 2025 | Roberta | A iniciar
Promover ações para melhorar a saúde das equipes das Ouvidorias e o clima organizacional da Rede de Ouvidorias | ARPE | Implantar o projeto Escuta Arpe. Projeto de integração de equipe e escuta ativa com o objetivo de melhorar o clima organizacional e o ambiente de trabalho na Agência, até 30 de dezembro de 2025. |  | 2025-12-30 | 12 | 2025 | Roberta | A iniciar
| ARPE |  | Divulgação do projeto | 2025-01-30 | 1 | 2025 | Roberta | A iniciar
| ARPE |  | 1º Etapa Abordagem sobre Assédio | 2025-03-30 | 3 | 2025 | Roberta/Flávia PERPART | A iniciar
| ARPE |  | 2º Etapa Termômetro das emoções | 2025-06-30 | 6 | 2025 | Roberta/RecursosHumanos | A iniciar
| ARPE |  | 3º Etapa Dinâmica gentileza | 2025-09-30 | 9 | 2025 | Roberta/RecursosHumanos | A iniciar
| ARPE |  | 4º Etapa Evento de aprendizado, premiação e confraternização | 2025-12-30 | 12 | 2025 | Roberta/RecursosHumanos | A iniciar
Promover ações para melhorar a saúde das equipes das Ouvidorias e o clima organizacional da Rede de Ouvidorias | ARPE | Realizar café da manhã semestralmente com a equipe da Ouvidoria da Agência para debater temas de saúde mental e melhorias no ambiente de trabalho, até 30 de dezembro de 2025. |  | 2025-12-30 | 12 | 2025 | Roberta | A iniciar
| ARPE |  | 1º Etapa Realizar café da manhã para debater temas de saúde mental e melhorias no ambiente de trabalho | 2025-06-30 | 6 | 2025 | Roberta | A iniciar
| ARPE |  | 2º Etapa Realizar café da manhã para debater temas de saúde mental e melhorias no ambiente de trabalho | 2025-12-30 | 12 | 2025 | Roberta | A iniciar
Providenciar ações de capacitação para desenvolver as equipes das Ouvidorias | ARPE | Viabilizar a participação da equipe de ouvidoria da Agência em três cursos relacionados à atividade de Ouvidoria e solicitar a participação do call center, como ouvinte, nos referidos cursos, até 30 de dezembro de 2025. |  | 2025-12-30 | 12 | 2025 | Roberta | A iniciar
| ARPE |  | Viabilizar a participação da equipe de ouvidoria da Agência em três cursos relacionados à atividade de Ouvidoria | 2025-12-30 | 12 | 2025 | Roberta | A iniciar
Estimular a transparência e a participação social | EPTI / ARPE | Realizar campanha de Divulgação da Cartilha sobre as Gratuidades no Transporte Intermunicipal- PCD e Pessoas Idosas |  | 2025-12-31 | 12 | 2025 | Ana Carina/Roberta | A iniciar
| EPTI/ARPE |  | Divulgação do evento |  |  |  | Ana Carina/Roberta | A iniciar
| EPTI/ARPE |  | Campanha no terminal de Vitória | 2025-02-28 | 2 | 2025 | Ana Carina/Roberta | A iniciar
| EPTI/ARPE |  | Divulgação do evento |  |  |  | Ana Carina/Roberta | A iniciar
| EPTI/ARPE |  | Campanha no terminal de Caruaru | 2025-04-30 | 4 | 2025 | Ana Carina/Roberta | A iniciar
| EPTI/ARPE |  | Divulgação do evento |  |  |  | Ana Carina/Roberta | A iniciar
| EPTI/ARPE |  | Campanha no terminal de Gravatá | 2025-06-30 | 6 | 2025 | Ana Carina/Roberta | A iniciar
| EPTI/ARPE |  | Divulgação do evento |  |  |  | Ana Carina/Roberta | A iniciar
| EPTI/ARPE |  | Campanha no terminal de Arco Verde | 2025-08-31 | 8 | 2025 | Ana Carina/Roberta | A iniciar
| EPTI/ARPE |  | Divulgação do evento |  |  |  | Ana Carina/Roberta | A iniciar
| EPTI/ARPE |  | Campanha no terminal de Garanhuns | 2025-10-31 | 10 | 2025 | Ana Carina/Roberta | A iniciar
| EPTI/ARPE |  | Divulgação do evento |  |  |  | Ana Carina/Roberta | A iniciar
| EPTI/ARPE |  | Campanha no terminal de Palmares | 2025-12-31 | 12 | 2025 | Ana Carina/Roberta | A iniciar
Garantir a humanização do atendimento e elevar a satisfação dos usuários dos serviços públicos | CEASA | Criar 1 projeto piloto de concientização e proteção ao ser humano, especialmente mulheres e crianças, até 31.12.2025 |  | 2025-12-31 | 12 | 2025 | Cibele | Em andamento
| CEASA |  | Estudo de cenário (problemas recorrentes) | 2025-01-31 | 1 | 2025 | Cibele/Diego Pernambuco/ Maria Clara | Em andamento
| CEASA |  | Aproximação com secretarias que estimulam a promoção do ser humano e que abranjam os problemas descriminados | 2025-01-31 | 1 | 2025 | Cibele/Diego Pernambuco/ Maria Clara | Em andamento
| CEASA |  | Promover e disponibilizar o espaço para atuação dessas ouvidorias | 2025-12-31 | 12 | 2025 | Cibele/Diego Pernambuco/ Maria Clara | A iniciar
| CEASA |  | Promover palestras de concientização | 2025-04-30 | 4 | 2025 | Cibele/Diego Pernambuco/ Maria Clara | A iniciar
| CEASA |  | Desenvolver materiais pertinentes | 2025-04-30 | 4 | 2025 | Cibele/Diego Pernambuco/ Maria Clara | A iniciar
| CEASA |  | Criação de equipe especializada | 2025-07-31 | 7 | 2025 | Cibele/Diego Pernambuco/ Maria Clara | A iniciar
| CEASA |  | Criar e replicar projeto em outros cenarios problematicos | 2025-12-31 | 12 | 2025 | Cibele/Diego Pernambuco/ Maria Clara | A iniciar
Estimular a tempestividade e a qualidade das respostas das manifestações de ouvidoria | CEHAB | Realizar 06 rodas de conversas como as diversas diretorias da Cehab para conscientizar os gestores sobre a importância de responder em tempo hábil as ouvidorias para o cidadão, reunião pontual até dezembro de 2025 |  | 2025-12-31 | 12 | 2025 | Betânia | A iniciar
| CEHAB |  | Preparar material explicativo sobre funcionamento da ouvidoria | 2025-01-10 | 1 | 2025 | Betânia | A iniciar
| CEHAB |  | Fazer a divulgação geral com a agenda de toda a diretoria | 2025-01-10 | 1 | 2025 | Comunição Cehab | A iniciar
| CEHAB |  | Fazer divulgação específica | 2025-01-15 | 1 | 2025 | Betânia/Comunição Cehab | A iniciar
| CEHAB |  | Realizar 1ª Reunião Superintendência de Projetos Sociais | 2025-01-20 | 1 | 2025 | Betânia | A iniciar
| CEHAB |  | Fazer divulgação específica | 2025-02-15 | 2 | 2025 | Comunição Cehab | A iniciar
| CEHAB |  | Realizar 2ª Reunião Sala da Greff | 2025-02-20 | 2 | 2025 | Betânia | A iniciar
| CEHAB |  | Fazer divulgação específica | 2025-03-15 | 3 | 2025 | Comunição Cehab | A iniciar
| CEHAB |  | Realizar 3ª Reunião na sala da Diretoria de Projetos Estratégicos | 2025-03-20 | 3 | 2025 | Betânia | A iniciar
| CEHAB |  | Fazer divulgação específica | 2025-04-15 | 4 | 2025 | Comunição Cehab | A iniciar
| CEHAB |  | Realizar 4ª Reunião Sala da Gerênca de projetos Sociais | 2025-04-20 | 4 | 2025 | Betânia | A iniciar
| CEHAB |  | Fazer divulgação específica | 2025-05-15 | 5 | 2025 | Comunição Cehab | A iniciar
| CEHAB |  | Realizar 5ª Reunião Sala da Diretoria de Obras | 2025-05-20 | 5 | 2025 | Betânia | A iniciar
| CEHAB |  | Fazer divulgação específica | 2025-06-15 | 6 | 2025 | Comunição Cehab | A iniciar
| CEHAB |  | Realizar 6ª Reunião Sala da Diretoria Jurídica | 2025-06-20 | 6 | 2025 | Betânia | A iniciar
Estimular a transparência e a participação social | CEHAB | Colocação de 02 Caixas de Sugestão - Reclamação, Elogio e Ideias que o o púlbico interno e externo tenham a contribuir até 31/12/2025 |  | 2025-12-31 | 12 | 2025 | Betânia | A iniciar
| CEHAB |  | Confecção de Caixas | 2025-01-15 | 1 | 2025 | Ger. Aministrativa | A iniciar
| CEHAB |  | Colocação em pontos estratégicos | 2025-01-16 | 1 | 2025 | Oucidoria/Chefia de Gabinete (chefe direta) | A iniciar
Contribuir com a melhoria da gestão pública estadual e dos serviços prestados | CEHAB | Viabilizar uma (1) palestra "Ouvidoria de PE em Ação" "Conversando spbre Assédio Moral, Sexual e Discriminação e o que não configura", com a ouvidoras Flávia da Fonte (Perpart) e Neide Zaidan (Seduh) até 31/12/2025 |  | 2025-12-31 | 12 | 2025 | Betânia | A iniciar
| CEHAB |  | Conversar com palestrantes para ver detalhes e ajudar no biefing, uma vez que elas fazem a ação de acordo com as demandas da empresa onde darão a palestra | 2025-03-01 | 3 | 2025 | Oucidoria/Chefia de Gabinete (chefe direta) | A iniciar
| CEHAB |  | Divulgação da palestra | 2025-03-01 | 3 | 2025 | Comunição Cehab | A iniciar
| CEHAB |  | Preparação do local pra receber as palestrantes | 2025-03-20 | 3 | 2025 | Oucidoria/Chefia de Gabinete (chefe direta) | A iniciar
Promover ações para melhorar a saúde das equipes das Ouvidorias e o clima organizacional da Rede de Ouvidorias | CEHAB | Realizar 08 ações de boa convivência e conscientização sobre temas de campanhas nacionais já existentes a exemplo do Outubro Rosa, Novembro Azul. |  | 2025-12-31 | 12 | 2025 | Betânia | A iniciar
| CEHAB |  | Analisar tema | 2025-12-31 | 12 | 2025 | Ouvidoria eComunicação com spervisão da Chefia de Gabinete | A iniciar
| CEHAB |  | Colocação dos cartazes nos quadros de aviso | 2025-12-31 | 12 | 2025 | Ouvidoria eComunicação com spervisão da Chefia de Gabinete | A iniciar
| CEHAB |  | colocação da tela inicial de todos os computadores com a cor da campanha e um slogan | 2025-12-31 | 12 | 2025 | Comunicação | A iniciar
Estreitar o relacionamento e a comunicação com as áreas técnicas | COMPESA | Viabilizar a realização de 1a palestra sobre Comunicação não violenta para os colaboradores da COMPESA até 30/06/2025 |  | 2025-06-10 | 6 | 2025 | Rita Guilherme | A iniciar
| COMPESA |  | Convidar o/a Palestrante | 2025-04-30 | 4 | 2025 | Rita Guilherme | A iniciar
| COMPESA |  | Verificar a disponibilidade de data para a palestra | 2025-04-30 | 4 | 2025 | Rita Guilherme | A iniciar
| COMPESA |  | Realizar a divulgação da palestra com os colaboradores | 2025-06-01 | 6 | 2025 | Roselim/ACI | A iniciar
| COMPESA |  | Realizar a palestraEALIZAR A PALESTRA | 2025-06-10 | 6 | 2025 | Palestrante | A iniciar
Estreitar o relacionamento e a comunicação com as áreas técnicas | COMPESA | Elaborar 04 (quatro) Cards para divulgação da importância da Ouvidoria e dos resultados obtidos em cada trimetre, até 31/12/2025. |  | 2025-12-31 | 12 | 2025 | Rita Guilherme | A iniciar
| COMPESA |  | Preparar o texto sobre a importância da Ouvidoria | 2025-03-31 | 3 | 2025 | Rita Guilherme | A iniciar
| COMPESA |  | Extrair os dados das demandas de ouvidoria | 2025-04-01 | 4 | 2025 | Gustavo | A iniciar
| COMPESA |  | Extrair os dados das demandas de ouvidoria | 2025-07-01 | 7 | 2025 | Gustavo | A iniciar
| COMPESA |  | Extrair os dados das demandas de ouvidoria | 2025-10-01 | 10 | 2025 | Gustavo | A iniciar
| COMPESA |  | Extrair os dados das demandas de ouvidoria | 2025-12-15 | 12 | 2025 | Gustavo | A iniciar
| COMPESA |  | Elaborar os layout dos Cards | 2025-03-31 | 3 | 2025 | Roselim/ACI | A iniciar
| COMPESA |  | Divulgar os Cards para os colaboradores | 2025-04-15 | 4 | 2025 | Waldeildo | A iniciar
| COMPESA |  | Divulgar os Cards para os colaboradores | 2025-07-15 | 7 | 2025 | Waldeildo | A iniciar
| COMPESA |  | Divulgar os Cards para os colaboradores | 2025-10-15 | 10 | 2025 | Waldeildo | A iniciar
| COMPESA |  | Divulgar os Cards para os colaboradores | 2025-12-30 | 12 | 2025 | Waldeildo | A iniciar
Estimular a tempestividade e a qualidade das respostas das manifestações de ouvidoria | COMPESA | Disponibilizar 04 (quatro) relatórios sintéticos das demandas de Ouvidoria aos gestores das áreas mais demandadas a cada trimestre, até 31/12/2025. |  | 2025-12-31 | 12 | 2025 | Rita Guilherme | A iniciar
| COMPESA |  | Extrair os dados das demandas de ouvidoria | 2025-03-31 | 3 | 2025 | Gustavo | A iniciar
| COMPESA |  | Extrair os dados das demandas de ouvidoria | 2025-06-30 | 6 | 2025 | Gustavo | A iniciar
| COMPESA |  | Extrair os dados das demandas de ouvidoria | 2025-09-30 | 9 | 2025 | Gustavo | A iniciar
| COMPESA |  | Extrair os dados das demandas de ouvidoria | 2025-12-15 | 12 | 2025 | Gustavo | A iniciar
| COMPESA |  | Preparar a apresentação dos dados | 2025-04-01 | 4 | 2025 | Rita Guilherme | A iniciar
| COMPESA |  | Preparar a apresentação dos dados | 2025-07-01 | 7 | 2025 | Rita Guilherme | A iniciar
| COMPESA |  | Preparar a apresentação dos dados | 2025-10-01 | 10 | 2025 | Rita Guilherme | A iniciar
| COMPESA |  | Preparar a apresentação dos dados | 2025-12-16 | 12 | 2025 | Rita Guilherme | A iniciar
| COMPESA |  | Elaborar os layout dos relatórios | 2025-02-28 | 2 | 2025 | Gustavo | A iniciar
| COMPESA |  | Enviar para os Gestores | 2025-04-15 | 4 | 2025 | Rita Guilherme | A iniciar
| COMPESA |  | Enviar para os Gestores | 2025-07-15 | 7 | 2025 | Rita Guilherme | A iniciar
| COMPESA |  | Enviar para os Gestores | 2025-10-15 | 10 | 2025 | Rita Guilherme | A iniciar
| COMPESA |  | Enviar para os Gestores | 2025-12-31 | 12 | 2025
Estreitar o relacionamento e a comunicação com as áreas técnicas | CTM | Diminuir em 70% as manifestações relacionadas ao assédio e melhorar a comunicação entre os empregados públicos de CTM até 31/12/2025 |  | 2025-12-31 | 12 | 2025 | Amanda | A iniciar
| CTM |  | Realizar palestra sobre Assédio | 2025-12-31 | 12 | 2025 | Ouvidoria/RH | A iniciar
| CTM |  | Realizar palestra sobre Comunicação não Violenta | 2025-12-31 | 12 | 2025 | Ouvidoria/RH | A iniciar
| CTM |  | Realizar palestra sobre Mediação de Conflitos | 2025-12-31 | 12 | 2025 | Ouvidoria/RH | A iniciar
Estreitar o relacionamento e a comunicação com as áreas técnicas | CTM | Levar orientações aos empregados públicos sobre o papel da Ouvidoria e sua atuação até 31/07/2025 |  | 2025-07-31 | 7 | 2025 | Patrícia | A iniciar
| CTM |  | Elaborar uma cartilha digital | 2025-07-31 | 7 | 2025 | Ouvidoria/Marketing | A iniciar
| CTM |  | Elaborar Cards digitais informativos | 2025-07-31 | 7 | 2025 | Ouvidoria/Marketing | A iniciar
Contribuir com a melhoria da gestão pública estadual e dos serviços prestados | CTM | Levar informação em linguagem simples ao cidadão sobre o papel da Ouvidoria até 31/10/2025 |  | 2025-10-31 | 10 | 2025 | Patrícia | A iniciar
| CTM |  | Distribuir panfletos informativos | 2025-10-31 | 10 | 2025 | Ouvidoria/Marketing/Fiscalização | A iniciar
Estreitar o relacionamento e a comunicação com as áreas técnicas | EPTI | Realizar 1 palestra sobre saúde mental para os servidores da EPTI até 31/08/2025 |  | 2025-08-31 | 12 | 2025 | Ana Carina | A iniciar
| EPTI |  | Convidar Palestrante | 2025-08-01 | 8 | 2025 | Ana Carina | A iniciar
| EPTI |  | Convidar servidores da EPETI para participar da palestra | 2025-08-31 | 8 | 2025 | Ana Carina | A iniciar
Contribuir com a melhoria da gestão pública estadual e dos serviços prestados | EPTI | Participar de 06 Reuniões de Monitoramento presididas pelo Controle Interno para subsidiar a tomada de decisão dos gestores e estreitar o relacionamento e a comunicação com as áreas técnicas, bem como estimular a tempestividade e a qualidade das respostas das manifestações de ouvidoria até 30/12/2025 |  | 2025-12-30 | 12 | 2025 | Ana Carina | A iniciar
| EPTI |  | Participar da 1ª reunião | 29/02/2025 | 2 | 2025 | Ana Carina | A iniciar
| EPTI |  | Participar da 2ª reunião | 2025-04-30 | 4 | 2025 | Ana Carina | A iniciar
| EPTI |  | Participar da 3ª reunião | 2025-06-30 | 6 | 2025 | Ana Carina | A iniciar
| EPTI |  | Participar da 4ª reunião | 2025-08-30 | 8 | 2025 | Ana Carina | A iniciar
| EPTI |  | Participar da 5ª reunião | 2025-10-30 | 10 | 2025 | Ana Carina | A iniciar
| EPTI |  | Participar da 6ª reunião | 2025-12-30 | 12 | 2025 | Ana Carina | A iniciar
Produzir informações estratégicas para subsidiar a tomada de decisão dos gestores | FUNASE | Fornecer as áreas de supervisão 6 relatórios descritivos por unidades socioeducativo com o quantitativo de manifestações e assuntos até 31/12/2025. |  | 2025-01-20 | 1 | 2025 | Suely Catunda | Em andamento |  | Confirmar a data final
| FUNASE |  | Extrair do GCON as inofrmações por unidade | 2025-01-30 | 1 | 2025 | Suely Catunda | Em andamento |  | Faltam informações da data
| FUNASE |  | Preparar 06 relatórios | 2025-01-30 | 1 | 2025 | Suely Catunda | Em andamento |  | Faltam informações da data
| FUNASE |  | Enviar as áreas técnicas (1º bimestre) | 2025-03-20 | 3 | 2025 | Suely Catunda | Concluído
| FUNASE |  | Enviar as áreas técnicas (2º bimestre) | 2025-05-20 | 5 | 2025 | Suely Catunda | Concluído
| FUNASE |  | Enviar as áreas técnicas (3º bimestre) | 2025-07-20 | 7 | 2025 | Suely Catunda | Em andamento
| FUNASE |  | Enviar as áreas técnicas (4º bimestre) | 2025-09-20 | 9 | 2025 | Suely Catunda | A iniciar
| FUNASE |  | Enviar as áreas técnicas (5º bimestre) | 2025-11-20 | 11 | 2025 | Suely Catunda | A iniciar
| FUNASE |  | Enviar as áreas técnicas (6º bimestre) | 2025-12-20 | 12 | 2025 | Suely Catunda | A iniciar
Garantir a humanização do atendimento e elevar a satisfação dos usuários dos serviços públicos | HEMOPE/UPE/SECTI | Realizar 1 pesquisa de satisfação com usuários dos serviços públicos que demandam as Ouvidorias da rede do poder executivo estadual até 25/06/2025 |  | 2025-06-30 | 6 | 2025 | Patú/Rosário/Fátima | A iniciar
| HEMOPE/UPE/SECTI |  | Elaborar o formulário de pesquisa | 2025-06-30 | 6 | 2025 | Patú/Rosário/Fátima | A iniciar
| HEMOPE/UPE/SECTI |  | Aplicar em torno de 20% do universo dos participantes do evento para validar estatisticamente | 2025-06-30 | 6 | 2025 | Patú/Rosário/Fátima | A iniciar
| HEMOPE/UPE/SECTI |  | Obter um resultado de 80% de satisfação dos participantes | 2025-06-30 | 6 | 2025 | Patú/Rosário/Fátima | A iniciar
| HEMOPE/UPE/SECTI |  | Apesentar relatório final a OGE e instituições envolvidas | 2025-06-30 | 6 | 2025 | Patú/Rosário/Fátima | A iniciar
Contribuir com a melhoria da gestão pública estadual e dos serviços prestados | JUCEPE | Disponibilizar 4 relatórios sintéticos de Monitoramento e de Diagnóstico à Gestão JUCEPE até 31/12/25 |  | 2025-12-31 | 12 | 2025 | Maria Goreth | A iniciar
| JUCEPE |  | Elaborar e apresentar 1º Relatório Trimestral de Monitoramento e de Diagnóstico (manifestações recorrentes e relevantes), e compartilhar com a Gestão JUCEPE as atividades desenvolvidas na Ouvidoria no período, até 30 de abril de 2025. | 2025-04-30 | 4 | 2025 | Maria Goreth | A iniciar
| JUCEPE |  | Elaborar e apresentar 2º Relatório Trimestral de Monitoramento e de Diagnóstico (manifestações recorrentes e relevantes), e compartilhar com a Gestão JUCEPE as atividades desenvolvidas na Ouvidoria no período, até 31 de julho de 2025. | 2025-07-31 | 7 | 2025 | Maria Goreth | A iniciar
| JUCEPE |  | Elaborar e apresentar 3º Relatório Trimestral de Monitoramento e de Diagnóstico (manifestações recorrentes e relevantes), e compartilhar com a Gestão JUCEPE as atividades desenvolvidas na Ouvidoria no período, até 31 de outubro de 2025. | 2025-10-31 | 10 | 2025 | Maria Goreth | A iniciar
| JUCEPE |  | Elaborar e apresentar 4º Relatório Trimestral de Monitoramento e de Diagnóstico (manifestações recorrentes e relevantes), e compartilhar com a Gestão JUCEPE as atividades desenvolvidas na Ouvidoria no período, até 31 de dezembro de 2025. | 2025-12-31 | 12 | 2025 | Maria Goreth | A iniciar
Contribuir com a melhoria da gestão pública estadual e dos serviços prestados | IASSEPE | Realizar uma palestra sobre o Combate aos Assédios Sexual e Moral no IASSEPE / HSE até 31/12/2025. |  | 2025-04-14 | 4 | 2025 | Chris Cavalcanti | Em andamento
| IASSEPE |  | Validar Meta com o Presidente do IASSEPE | 2025-01-02 | 1 | 2025 | Chris Cavalcanti | Em andamento
| IASSEPE |  | Verificar disponibilidade de data com o palestrante e proceder com o agendamento | 2025-01-02 | 1 | 2025 | Chris Cavalcanti | Em andamento
| IASSEPE |  | Reserv ar auditório do IASSEPE para realização da palestra | 2025-01-06 | 1 | 2025 | Chris Cavalcanti | Em andamento
| IASSEPE |  | Convidar os funcionários do IASSEPE para participar da palestra | 2025-04-07 | 4 | 2025 | Chris Cavalcanti
| IASSEPE |  | Realizar a Palestra | 2025-04-14 | 4 | 2025 | Palestrante
Promover ações para melhorar a saúde das equipes das Ouvidorias e o clima organizacional da Rede de Ouvidorias | IASSEPE | Realizar 04 encontros de café da manhã com a equipe da ouvidoria do IASSEPE para debater temas relacionados á saúde mental até 31/12/2025. |  | 2025-12-16 | 12 | 2025 | Chris Cavalcanti | A iniciar
| IASSEPE |  | Pesquisar dinâmicas de grupo | 2025-12-16 | 12 | 2025 | Chris Cavalcanti | A iniciar
| IASSEPE |  | Elaborar texto baseado na pesquisa e dinamica de grupo para ser lido e desenvolvido com a equipe | 2025-12-16 | 12 | 2025 | Chris Cavalcanti | A iniciar
| IASSEPE |  | Montar cardápio do café da manhã e marcar a data | 2025-12-16 | 12 | 2025 | Chris Cavalcanti | A iniciar
| IASSEPE |  | Realizar o café | 2025-12-31 | 12 | 2025 | Chris Cavalcanti | A iniciar
| IASSEPE |  | Realizar o café | 2025-12-31 | 12 | 2025 | Chris Cavalcanti | A iniciar
| IASSEPE |  | Realizar o café | 2025-12-31 | 12 | 2025 | Chris Cavalcanti | A iniciar
| IASSEPE |  | Realizar o café | 2025-12-31 | 12 | 2025 | Chris Cavalcanti | A iniciar
Produzir informações estratégicas para subsidiar a tomada de decisão dos gestores | IASSEPE | Realizar 02 encontros anuais com os diretores do IASSEPE para apresentar os resultados da Ouvidoria até 31/12/2025. |  | 2025-12-31 | 12 | 2025 | Chris Cavalcanti | A iniciar
| IASSEPE |  | Consolidar os dados levantados | 2025-12-05 | 12 | 2025 | Chris Cavalcanti | A iniciar
| IASSEPE |  | Analisar e sugerir melhorias | 2025-12-11 | 12 | 2025 | Chris Cavalcanti | A iniciar
| IASSEPE |  | Elaborar apresentação dos dados | 2025-12-11 | 12 | 2025 | Chris Cavalcanti | A iniciar
| IASSEPE |  | Agendar os encontros | 2025-02-11 | 2 | 2025 | Chris Cavalcanti | A iniciar
| IASSEPE |  | Realizar os encontros | 2025-12-16 | 12 | 2025 | Chris Cavalcanti | A iniciar
|  |  | Realizar os encontros | 2025-12-16 | 12 | 2025 | Chris Cavalcanti | A iniciar
Estimular a transparência e a participação social | IPA | Realizar reuniões sobre a atuação da Ouvidoria nas 12 Gerências Regionais do IPA. |  | 2025-02-27 | 2 | 2025 | Fávia Rejane | A iniciar
| IPA |  | Realizar reunião na Gerência Regional de Petrolina | 2025-02-04 | 2 | 2025
| IPA |  | Realizar reunião na Gerência Regional de Araripina | 2025-02-05 | 2 | 2025 | Fávia Rejane | A iniciar
| IPA |  | Realizar reunião na Gerência Regional de Salgueiro | 2025-02-06 | 2 | 2025 | Fávia Rejane | A iniciar
| IPA |  | Realizar reunião na Gerência Regional de Serra Talhada | 2025-02-11 | 2 | 2025 | Fávia Rejane | A iniciar
| IPA |  | Realizar reunião na Gerência Regional de Afogados Ingazeira | 2025-02-12 | 2 | 2025 | Fávia Rejane | A iniciar
| IPA |  | Realizar reunião na Gerência Regional de Arcoverde | 2025-02-13 | 2 | 2025 | Fávia Rejane | A iniciar
| IPA |  | Realizar reunião na Gerência Regional de Garanhuns | 2025-02-18 | 2 | 2025 | Fávia Rejane | A iniciar
| IPA |  | Realizar reunião na Gerência Regional de Lajedo | 2025-02-19 | 2 | 2025 | Fávia Rejane | A iniciar
| IPA |  | Realizar reunião na Gerência Regional de Caruaru | 2025-02-20 | 2 | 2025 | Fávia Rejane | A iniciar
| IPA |  | Realizar reunião na Gerência Regional de Surubim | 2025-02-25 | 2 | 2025 | Fávia Rejane | A iniciar
| IPA |  | Realizar reunião na Gerência Regional de Carpina | 2025-02-26 | 2 | 2025 | Fávia Rejane | A iniciar
| IPA |  | Realizar reunião na Gerência Regional de Palmares | 2025-02-27 | 2 | 2025 | Fávia Rejane | A iniciar
Estimular a transparência e a participação social | IPA | Realizar 12 Ouvidorias Itinerantes nas Estações Experimentais e Gerenciais do IPA para divulgar os serviços da ouvidoria e suas contribuições na melhoria da gestão pública até 31/12/2025 |  | 2025-12-31 | 12 | 2025 | Fávia | A iniciar |  | Luciana: "Fávia informou em 25.06.24, através de contato telefônico, que não foi possível executar essa meta pq não teve apoio financeiro da antiga diretoria. Também destacou que tem interesse em incluir essa meta no planejamento 2024-2027 para ser concluída até 31.12.25"
| IPA |  | Apresentar a meta do planejamento estratégico à diretoria do IPA | 2025-12-31 | 12 | 2025 | Fávia | A iniciar
| IPA |  | Construir os calendários dos eventos | 2025-12-31 | 12 | 2025 | Fávia/ Diretores e Gerentes Regionais | A iniciar
| IPA |  | Realizar a divulgação do evento para os técnicos, produtores e público geral | 2025-12-31 | 12 | 2025 | Fávia/ Coordenadores e Gerentes Regionais | A iniciar
| IPA |  | Realizar os eventos | 2025-12-31 | 12 | 2025 | Fávia / Coordenadores/Gerentes Regionais e Diretores | A iniciar
Providenciar ações de capacitação para desenvolver as equipes das Ouvidorias | OGE | Realizar duas capacitações para a equipe do teleatendimento sobre Fluxo e Procedimentos, até 31/12/2025 |  | 2025-09-30 | 9 | 2025 | Natália Tenório | A iniciar
| OGE |  | Elaboração de material para apresentação | 2025-01-30 | 1 | 2025 | Natália | Em andamento
| OGE |  | Conversa com a Supervisão para alinhamento dos fluxos | 2025-02-28 | 2 | 2025 | Natália, Camila e Ane | A iniciar
| OGE |  | Capacitação 1 | 2025-03-31 | 3 | 2025 | Natália e Camila | A iniciar
| OGE |  | Capacitação 2 | 2025-09-30 | 9 | 2025 | Natália e Ane | A iniciar
Estimular a transparência e a participação social | OGE | Realizar 1 Ouvidoria Intinerante, organizado pela Ouvidoria Geral do Estado até 30/06/2025 |  | 2025-02-28 | 2 | 2025 | Natália Tenório | A iniciar
| OGE |  | Organização junto a Rede Ouvir | 2025-02-28 | 2 | 2025 | Natália Tenório | A iniciar
Providenciar ações de capacitação para desenvolver as equipes das Ouvidorias | OGE | Criar Certificação em Ouvidoria pela ECI. |  | 2025-06-30 | 6 | 2025 | Elisa Andrade | A iniciar
Providenciar ações de capacitação para desenvolver as equipes das Ouvidorias | OGE | Viabilizar a participação de até 30 (trinta) integrantes da Rede Estadual de Ouvidorias na Pós Graduação de Ouvidoria promovida pela Universidade de Pernambuco (UPE). |  | 2025-11-30 | 11 | 2025 | Elisa Andrade | Em andamento
Estimular a transparência e a participação social | OGE | Realizar ação integrada de consultoria sobre acesso à informação em 03 (três) órgãos estaduais. |  | 2025-11-30 | 11 | 2025 | Vanessa Lins | A iniciar
Contribuir com a melhoria da gestão pública estadual e dos serviços prestados | OGE | Evoluir o sistema Ouve.PE com a utilização de inteligência artificial (IA). |  | 2025-11-30 | 11 | 2025 | Elisa Andrade | A iniciar
Contribuir com a melhoria da gestão pública estadual e dos serviços prestados | OGE | Implantar o sistema Ouve.PE em todas as unidades da Rede Estadual de Ouvidorias |  | 2025-06-30 | 6 | 2025 | Luiza Trindade | Em andamento
Garantir a humanização do atendimento e elevar a satisfação dos usuários dos serviços públicos | OGE | Editar a regulamentação de resolução pacífica de conflitos pelas Ouvidorias. |  | 2025-11-30 | 11 | 2025 | Elisa Andrade | A iniciar
Estimular a transparência e a participação social | PERPART | Levar a Dinâmica das Caixas com o tema: Assédio Moral, Sexual e Discriminação às 05 Organizações que manifestaram interesse. através das Ouvidoras dos seguintes órgãos: IASSEPE, ARPE, SEAPE, EPTI e SDEC. |  | 2025-12-31 | 12 | 2025 | Flávia da Fonte | A iniciar
| PERPART |  | 05 Organizações que manifestaram interesse através das Ouvidoras dos seguintes órgãos: IASSEPE, ARPE, SEAPE, EPTI e SDEC. | 2025-12-31 | 12 | 2025 | Flávia da Fonte | A iniciar
| PERPART | Palestrar no DER com o tema Giro no DER! Aborda uma Análise bilateral de expectativas entre o servidor e o DER, e o DER com relação ao servidor. |  | 2025-12-31 | 12 | 2025 | Flávia da Fonte | A iniciar
| PERPART |  | Com expertise de 20 anos em Desenvolvimento Humano nas esferas públicas e privadas, irei palestrar no DER, a convite de Renata Araújo, sobre a relação bilateral de expectativas entre o órgão e o servidor. | 2025-12-31 | 12 | 2025 | Flávia da Fonte | A iniciar
Estimular a tempestividade e a qualidade das respostas das manifestações de ouvidoria | SAD | Realizar reunião com os gestores da SAD para esclarecer sobre a importância da priorização às demandas da ouvidoria e apresentar as novas funcionalidades do sistema OUVE PE, no primeiro trimestre de 2025. |  | 2025-03-30 | 3 | 2025 | Déa | A iniciar
|  |  | Alinhar a forma de convocação com a Secretária | 2025-03-30 | 3 | 2025 | Déa | A iniciar
Garantir a humanização do atendimento e elevar a satisfação dos usuários dos serviços públicos | SAD | Realizar 03 palestras presenciais na SAD, para os servidores, extensivo à Rede de Ouvidores, com temas alusivos a importância do bom atendimento, das relações interpessoais, da melhoria da gestão até 31/12/2025 |  | 2025-08-31 | 8 | 2025 | Déa | A iniciar
|  |  | Contatar a palestrante para definir temas e datas. | 2025-03-31 | 3 | 2025 | Déa | A iniciar
|  |  | Reservar espaço (auditório) e equipamentos | 2025-03-31 | 3 | 2025 | Déa | A iniciar
|  |  | Divulgar o evento com público alvo | 2025-03-31 | 3 | 2025 | Déa | A iniciar
|  |  | Contatar a palestrante para definir temas e datas. | 2025-08-31 | 8 | 2025 | Déa | A iniciar
|  |  | Reservar espaço (auditório) e equipamentos | 2025-08-31 | 8 | 2025 | Déa | A iniciar
|  |  | Divulgar o evento com público alvo | 2025-08-31 | 8 | 2025 | Déa | A iniciar
Estreitar o relacionamento e a comunicação com as áreas técnicas | SAD | Ação Natalina promovendo a valorização dos servidores da SAD, no mês de Dezembro. |  | 2025-12-24 | 12 | 2025 | Déa | A iniciar
|  |  | Obter recursos/suprimento | 2025-12-24 | 12 | 2025 | Déa/GSAD | A iniciar
|  |  | Divulgar a ação com os servidores | 2025-12-24 | 12 | 2025 | Déa/Gerência de Comunicação da SAD
Estimular a transparência e a participação social | SDEC | Realizar 02 Campanhas internas de divulgação de Elogio recebidos pela Ouvidoria dos servidores da SDEC até 30/11/2025 |  | 2025-11-20 | 11 | 2025 | Elaine | A iniciar
| SDEC |  | Confecção de 02 quadros para divulgação | 2025-05-30 | 5 | 2025 | Elaine | A iniciar
| SDEC |  | Divulgação da campanha | 2025-06-20 | 6 | 2025 | Elaine | A iniciar
| SDEC |  | Divulgação da campanha | 2025-11-20 | 11 | 2025 | Elaine | A iniciar
Estreitar o relacionamento e a comunicação com as áreas técnicas | SDEC | Realizar 1 campanha de Natal para os servidores da SDEC até 23/12/2025 |  | 2025-11-10 | 11 | 2025 | Elaine | A iniciar
| SDEC |  | Adquirir material da árvore de Natal de acordo com a campanha escolhida para o tema | 2025-11-01 | 11 | 2025 | Elaine | A iniciar
| SDEC |  | Realizar a montagem da árvore | 2025-11-10 | 11 | 2025 | Elaine | A iniciar
Estreitar o relacionamento e a comunicação com as áreas técnicas | SDEC | Realizar 02 palestras para Fortalecimento da Ouvidoria até 30/09/2025 |  | 2025-09-30 | 9 | 2025 | Elaine | A iniciar
| SDEC |  | Convidar palestrante sobre Fortalecimento da Ouvidoria | 2025-05-01 | 5 | 2025 | Elaine | A iniciar
| SDEC |  | Realizar Palestra | 2025-05-30 | 5 | 2025 | Elaine | A iniciar
| SDEC |  | Convidar palestrante sobre Tema pertinete a Ouvidoria | 2025-09-01 | 9 | 2025 | Elaine | A iniciar
| SDEC |  | Realizar Palestra | 2025-09-30 | 9 | 2025 | Elaine | A iniciar
Estimular a tempestividade e a qualidade das respostas das manifestações de ouvidoria | SECMULHER | Realizar 01 Palestra interna para SecMulher sobre Comunicação não Violenta até 31/12/2025 |  | 2025-12-31 | 12 | 2025 | Marcelly Cavalcanti | A iniciar
| SECMULHER |  | Com o objetivo de melhorar a saúde das equipes e o clima organizacional, convidaremos um palestrante para falar sobre o tema: Comunicação não Violenta |  | 12 | 1899 | Marcelly Cavalcanti | A iniciar
Estimular a tempestividade e a qualidade das respostas das manifestações de ouvidoria | SECMULHER | Reunião (roda de conversa) ANUAL junto a equipe técnica da SecMulher para falar sobre a importancia de responder as demandas da Ouvidria com tempestividade e qualidade até 31/12/2025 |  | 2025-12-31 | 12 | 2025 | Marcelly Cavalcanti | A iniciar
| SECMULHER |  | Com o intuito de termos proatividade para conclusão dos processos dentro do prazo e Contribuir com a melhoria da gestão pública estadual e dos serviços prestados | 2025-12-31 | 12 | 2025 | Marcelly Cavalcanti | A iniciar
Estimular a transparência e a participação social | SECMULHER | Realizar 12 palestras nos municipios para divulgação da Ouvidoria da SecMulher e estimular participação Social até 31/12/2025. |  | 2025-12-31 | 12 | 2025 | Marcelly Cavalcanti | A iniciar
| SECMULHER |  | Divulgar Ouvidoria e serviços oferidos pela Secretaria. | 2025-12-31 | 12 | 2025 | Marcelly Cavalcanti | A iniciar
Providenciar ações de capacitação para desenvolver as equipes das Ouvidorias | SECMULHER | Promover a participação da Ouvidoria da SecMulher em 2 cursos relacionados a atividades de Ouvidoria até 31/12/2025 |  | 2025-12-31 | 12 | 2025 |  | A iniciar
| SECMULHER |  | Capacitar a equipe para estimular a excelência do serviço prestado | 2025-12-31 | 12 | 2025 |  | A iniciar
Providenciar ações de capacitação para desenvolver as equipes das Ouvidorias | SECTI | Viabilizar a participação da equipe de ouvidoria da SECTI em 4 cursos relacionados a atividade de Ouvidoria até 31/12/2025. |  | 2025-12-31 | 12 | 2025 | Fátima Lima | A iniciar
| SECTI |  | Participar de 2 cursos até junho | 2025-06-30 | 6 | 2025 | Fátima Lima/Vera Gomes | A iniciar
| SECTI |  | Participar de 2 cursos até dezembro | 2025-12-31 | 12 | 2025 | Fátima Lima/Vera Gomes | A iniciar
Estimular a transparência e a participação social | SECTI | Viabilizar Palestra "A Importância da Ouvidoria na Gestão Pública" |  | 2025-12-31 | 12 | 2025 | Fátima Lima | A iniciar
| SECTI |  | Convidar um palestrante para falar sobre a Importância da Ouvidoria na Gestão Pública para os funcionários e colaboradores da SECTI | 2025-12-31 | 12 | 2025 | Fátima Lima/Vera Gomes | A iniciar
| SECTI |  | Realizar Palestra | 2025-12-31 | 12 | 2025 | Palestrante Convidado | A iniciar
Estimular a transparência e a participação social | SECTI | Viabilizar Palestra "Participação Cidadã" |  | 2025-05-31 | 5 | 2025 | Fátima Lima/Controle Interno | A iniciar
| SECTI |  | Convidar Palestrante para falar sobre " Participação Cidadã" | 2025-05-31 | 5 | 2025 | Fátima Lima/Controle Interno | A iniciar
|  |  | Realizar Palestra | 2025-05-31 | 5 | 2025 | Palestrante Convidado | A iniciar
Contribuir com a melhoria da gestão pública estadual e dos serviços prestados | SEDEPE | Realizar 1 encontro individual com a secretária executive da SEDEPE para análise das principais demandas da área recebidas pela Ouvidoria, a fim de aperfeiçoas a gestão, até 31/12/2025 |  | 2025-12-31 | 12 | 2025 | Miriam | A iniciar
| SEDEPE |  | Levantamento das principais demandas da área | 2025-11-30 | 11 | 2025 | Miriam e Aparecida | A iniciar
| SEDEPE |  | Agendar reuniões | 2025-11-30 | 11 | 2025 | Miriam | A iniciar
| SEDEPE |  | Análise e sugestões de melhoria | 2025-12-11 | 12 | 2025 | Miriam | A iniciar
Estreitar o relacionamento e a comunicação com as áreas técnicas | SEDUH | Realizar 01 reunião, com diretores/gestores para apresentar o Plano de Comunicação e Atuação da Ouvidoria, até março 2025 |  | 2025-03-31 | 3 | 2025 | Luzineide Fernandes | A iniciar
| SEDUH |  | Convidar palestrante para falar sobre o tema | 2025-03-31 | 3 | 2025 | Luzineide Fernandes | A iniciar
Estreitar o relacionamento e a comunicação com as áreas técnicas | SEDUH | Promover 02 palestras, com consultores externos, trazendo temas ligados a comunicação e ao desenvolvimento de pessoas. |  | 2025-12-31 | 12 | 2025 | Luzineide Fernandes | A iniciar
| SEDUH |  | Reunião 1º Semestre | 2025-06-30 | 6 | 2025 | Luzineide Fernandes | A iniciar
| SEDUH |  | Reunião 2º Semestre | 2025-12-31 | 12 | 2025 |  | A iniciar
Estreitar o relacionamento e a comunicação com as áreas técnicas | SEDUH | Viabilizar conversas bimensais com servidores em suas gerências com temas levantados na reunião do semestre. |  |  | 12 | 1899 |  | A iniciar
| SEDUH |  | 1ª Roda de Conversas | 2025-02-28 | 2 | 2025 |  | A iniciar
| SEDUH |  | 2ª Roda de Conversas | 2025-04-30 | 4 | 2025 |  | A iniciar
| SEDUH |  | 3ª Roda de Conversas | 2025-06-30 | 6 | 2025 |  | A iniciar
| SEDUH |  | 4ª Roda de Conversas | 2025-08-31 | 8 | 2025 |  | A iniciar
| SEDUH |  | 5ª Roda de Conversas | 2025-10-31 | 10 | 2025 |  | A iniciar
| SEDUH |  | 6ª Roda de Conversas | 2025-12-31 | 12 | 2025 |  | A iniciar
Contribuir com a melhoria da gestão pública estadual e dos serviços prestados | SEFAZ | Implementação do sistema OUVE.PE na Secretaria da Fazenda de Pernambuco |  | 2025-12-31 | 12 | 2025 |  | A iniciar
| SEFAZ |  | Comunicação sobre o novo sistema aos fazendários | 2025-12-31 | 12 | 2025 |  | A iniciar
| SEFAZ |  | Período de adaptação | 2025-12-31 | 12 | 2025
| SEFAZ |  | Suporte aos usuários | 2025-12-31 | 12 | 2025
| SEFAZ |  | Avaliação e alteração de procedimentos | 2025-12-31 | 12 | 2025
Estimular a transparência e a participação social | SJDHPV | Implantar um serviço de atendimento para população negra com linha direta de atendimento na Ouvidoria SJDHPV até 31/01/2025 |  | 2025-02-28 | 2 | 2025
| SJDHPV |  | Implantar o Disk Racismo com linha direta de atendimento na Ouvidoria SJDHPV | 2025-01-31 | 1 | 2025
|  |  | Verificar a possibilidade do Disk Racismo ser um Tridígito ou 0800 | 2025-02-28 | 2 | 2025
Contribuir com a melhoria da gestão pública estadual e dos serviços prestados | SRHS | Revisar e atualizar os Normativos até 31/07/2025 |  | 2025-07-31 | 7 | 2025 | Rosângela | A iniciar
| SRHS |  | Revião e atualização dos Normativos | 2025-07-31 | 7 | 2025 | Rosângela | A iniciar
Estimular a tempestividade e a qualidade das respostas das manifestações de ouvidoria | SRHS | Realizar 02 reuniões com os Secretários Executivos para demonstrar as manifestações e seus resultados |  | 2025-12-31 | 12 | 2025 | Ouvidoria | A iniciar
| SRHS |  | Reunião 1º Semestre | 2025-06-30 | 6 | 2025 | Ouvidoria e Assessor Executivo | A iniciar
| SRHS |  | Reunião 2º Semestre | 2025-12-31 | 12 | 2025 |  | A iniciar
Contribuir com a melhoria da gestão pública estadual e dos serviços prestados | SRHS | Realizar 01 Palestra de tema relevante (a ser definido) até 31/12/2025 |  | 2025-12-31 | 12 | 2025 | Ouvidoria | A iniciar
| SRHS |  | Convidar Palestrante da área (Karla Júlia) | 2025-11-30 | 11 | 2025 | Ouvidoria e Assessor Executivo | A iniciar

## DADOS_ (hidden)
Fortalecer o bem estar e a valorização dos Ouvidores | Geovanna (SEE) | SEE | Realizar um podcast sobre saúde e bem estar do ouvidor até 31 de março de 2023 |  | 2023-12-31 | 12 | 2023 | Geovanna
Fortalecer o bem estar e a valorização dos Ouvidores | Geovanna (SEE) | SEE |  | Definir e organizar a parte tecnologica do podcast | 2022-11-30 | 11 | 2022 | Geovanna
Fortalecer o bem estar e a valorização dos Ouvidores | Geovanna (SEE) | SEE |  | Convidar o profissional que participará do posdcast | 2022-12-30 | 12 | 2022 | Geovanna
Fortalecer o bem estar e a valorização dos Ouvidores | Geovanna (SEE) | SEE |  | Divulgação para rede de ouvidores sobre o podcast | 2023-01-30 | 1 | 2023 | Geovanna

## EMAIL (hidden)
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (2021 - 2023)
Objetivo Estratégico | Coordenador(a) GT | Ouvidoria | META | AÇÃO | DATA | Responsável | Status | Na linha correspondente a meta da sua Ouvidoria, favor informar se a meta será realizada ou não no ano de 2023
[5 empty] | 2023-12-31 | Zélia | Concluído
Elaborar e atualizar normativos e manuais pela OGE | Zélia Correia (OGE) | OGE | Elaborar portaria de tratamento de denúncias e proteção ao denunciante até 31/12/2023. | Estudar as legislações de denúncias estaduais e da União. | 2023-08-31 | Zélia | Concluído
|  |  |  | Definir o escopo do normativo | 2023-08-31 | Zélia | Concluído
|  |  |  | Elabora minuta da portaria | 2023-09-30 | Zélia | Concluído
|  |  |  | Pactuar pontos relevantes com GT. | 2023-10-31 | Zélia / Maria Luiza / Ana Luiza/ Elisa | Concluído
|  |  |  | Pactuar pontos da portaria com a DCOR | 2023-10-31 | Zélia / Elisa | Concluído
|  |  |  | Validar portaria | 31/11/2023 | Elisa / Marconni | Concluído
|  |  |  | Publicar portaria | 2023-12-30 | Rodrigo Chagas | Concluído
[5 empty] | 2023-06-30 | Zélia | A iniciar
Elaborar e atualizar normativos e manuais pela OGE | Zélia Correia (OGE) | OGE | Elaborar portaria de mediação de conflitos em ouvidoria até 30/06/2023. | Estudar as legislações estaduais e da União. | 2023-02-28 | Zélia | A iniciar
|  |  |  | Definir o escopo do normativo | 2023-02-28 | Zélia | A iniciar
|  |  |  | Elabora minuta da portaria | 2023-03-31 | Zélia | A iniciar
|  |  |  | Pactuar pontos relevantes com GT. | 2023-04-30 | Zélia / Maria Luiza / Ana Luiza/ Elisa | A iniciar
|  |  |  | Validar portaria | 2023-05-31 | Elisa / Marconni | A iniciar
|  |  |  | Publicar portaria | 2023-06-30 | Rodrigo Chagas | A iniciar
[5 empty] | 2023-02-28 | Zélia | Concluído
Elaborar e atualizar normativos e manuais pela OGE | Zélia Correia (OGE) | OGE | Revisar Manual de Procedimentos até 28/02/2023 | Verificar as necessidades de atualização. | 2022-11-14 | Zélia | Concluído
|  |  |  | Minutar proposta | 2022-12-31 | Zélia | Concluído
|  |  |  | Pactuar a proposta com o GT da OGE e da rede de ouvidoria. | 2023-01-15 | Zélia com GTs | Concluído
|  |  |  | Validar minuta. | 2023-01-31 | Elisa / Marconni | Concluído
[5 empty] | 2023-11-30 | Claúdia | A iniciar
Estimular a transparência e o controle social | Jost Paulo (SDS) | CEPE | Impactar a vida de 480 alunos do ensino médio de escolas públicas com os conceitos de cidadania e ouvidoria até 30/11/2023 | Contactar a GRE | 2023-06-30 | Claúdia | A iniciar
|  |  |  | Convidar as escolas definidas pela GRE | 2023-11-30 | Claúdia | A iniciar
|  |  |  | Estruturar o cronograma | 2023-11-30 | Claúdia | A iniciar
|  |  |  | Distribuir o cronograma para os setores impactados | 2023-11-30 | Claúdia | A iniciar
|  |  |  | Realizar a ação | 2023-11-30 | Claúdia | A iniciar
[5 empty] | 2023-08-31 | Jost | A iniciar
Estimular a transparência e o controle social | Jost Paulo (SDS) | SDS | Realizar 1 ouvidoria itinerante até 31/08/23 | Executar 4 ações de ouvidoria itinerante com participação das demais ouvidorias | 2023-08-31 | Jost | A iniciar
|  |  |  | Criação de equipes interfuncionais par prestação de serviços básicos na ouvidoria itinerante | 2023-01-31 | Jost | A iniciar
|  |  |  | Elaboração de questionário estruturado sobre percepção do policiamento do evento | 2023-01-31 | Jost e equipe | A iniciar
|  |  |  | Divulgação dos resultados das ações à gestão | 2023-08-31 | Jost e equipe | A iniciar
|  |  |  | Aplicação dos questionários estruturados junto à população | 2023-08-31 | Jost e equipe | A iniciar
[5 empty] | 2023-12-31 | Fávia | A iniciar
Estimular a transparência e o controle social | Jost Paulo (SDS) | IPA | Realizar 12 Ouvidorias Intinerantes nas Estações Experimentais e Gerenciais do IPA para divulgar os serviços da ouvidoria e suas contribuições na melhoria da gestão pública até 31/12/2023 | Apresentar a meta do planejamento estratégico à diretoria do IPA | 2023-03-31 | Fávia | A iniciar
|  |  |  | Construir os calendários dos eventos | 2023-04-30 | Fávia/ Diretores e Gerentes Regionais | A iniciar
|  |  |  | Realizar a divulgação do evento para os técnicos, produtores e público geral | 2023-05-31 | Fávia/ Coordenadores e Gerentes Regionais | A iniciar
|  |  |  | Realizar os eventos | 2023-12-31 | Fávia / Coordenadores / Gerentes Regionais e Diretores | A iniciar
[5 empty] | 2023-06-30 | Sileide | Em andamento
Estimular a transparência e o controle social | Jost Paulo (SDS) | SES | Implantação de 29 Ouvidorias Municipais do SUS até 30/06/2023 | Articulação junto as Secretarias Municipais de Saúde, para apresentação da proposta e sensibilização dos gestores | 2023-06-30 | Sileide | Em andamento
|  |  |  | Encaminhamento do oficio municipal, de adesão ao OuvidorSUS, para Ouvidoria Geral do SUS/MS | 2023-05-31 | Maycon | Em andamento
|  |  |  | Orientações gerais e treinamento no OuvidorSus | 2023-06-30 | Maycon | A iniciar
[5 empty] | 2022-12-31 | Rosário | A iniciar
Estimular a transparência e o controle social | Jost Paulo (SDS) | UPE | Disponibilizar 1 fluxograma no site e redes sociais oficiais da UPE sobre os tramites de uma manifestação de ouvidoria até 31/12/22. | Realizar reunião para apresentar funcionamento da Ouvidoria através do sistema GCON e alinhar modelo de Fluxograma. | 2022-11-30 | Rosário | A iniciar
|  |  |  | Elaborar Fluxograma | 2022-12-01 | Marcos - Controle interno | A iniciar
|  |  |  | Viabilizar a publicação do fluxograma através do Núcleo de tecnologia e da acessória de imprensa da UPE | 2022-12-30 | Rosário | A iniciar
[5 empty] | 2023-03-30 | Patrícia | Em andamento
Estimular a transparência e o controle social | Jost Paulo (SDS) | SPVD | Promover 1 palestra sobre Programa Atitude /SPVD para Ouvidores e Servidores públicos visando dá transparencia a esse programa e contribuir com o atendimento das manistações de ouvidoria referentes a essa temática até 30/03/23 | Contactar os gestores do Programas Atitude | 2022-10-31 | Patrícia | Concluído
|  |  |  | Convidar superintendente do programa para realizar palestra | 2022-10-31 | Patrícia | Concluído
|  |  |  | Estudar o Programa Atitude | 2022-10-29 | Patrícia | Concluído
|  |  |  | Promover a divulgação da palestra | 2023-03-24 | Patrícia | A iniciar
|  |  |  | Realizar Palestra | 2023-03-30 | Conidado SPVD | A iniciar
[5 empty] | 2022-11-30 | Claúdia | Concluído
Contribuir com a Melhoria da Gestão Pública | Geovanna (SEE) | CEPE | Capacitar os gerentes da empresa sobre assédio moral até 30/11/2022 | Definir Instrutores | 2022-11-30 | Claúdia | A iniciar
|  |  |  | Definir material necessário | 2022-11-30 | Claúdia | A iniciar
|  |  |  | Definir espaço | 2022-11-30 | Claúdia | A iniciar
|  |  |  | Convidar os gerentes | 2022-11-30 | Claúdia | A iniciar
[5 empty] | 2022-12-15 | José | Concluído
Contribuir com a Melhoria da Gestão Pública | Geovanna (SEE) | SECULT | Realizar palestra: A ouvidoria e suas contribuições no Controle Interno até 15/12/2022 | Construir uma pauta com os responsáveis pela ação | 2022-11-07 | ouvidoria | A iniciar
|  |  |  | Convidar o palestrante | 2022-11-11 | josé | A iniciar
|  |  |  | Divulgar e convidar os integrantes da secult | 2022-11-11 | Roberta | A iniciar
|  |  |  | Realizar a palestra | 2022-12-15 | convidado + ouvidoria | A iniciar
[5 empty] | 2023-12-31 | Christiany Cavalcanti | A iniciar
Contribuir com a Melhoria da Gestão Pública | Geovanna (SEE) | SETUR | Disponibilizar 4 relatórios sintéticos das demandas de ouvidoria aos gestores técnicos das areas corriqueiramente mais demandadas, a cada quadrimestre, a partir de setembro de 2022 até 31 de dezembro de 2023. | Pontuar assuntos recorrentes por area demandadas | 2023-09-22 | Christiany Cavalcanti | A iniciar
|  |  |  | Elaborar análise das demandas em formato de relatórios | 2023-09-29 | Christiany Cavalcanti | A iniciar
|  |  |  | Entregar relatório sintético das demandas de ouvidoria aos gestores tecnicos das areas mais demandadas | 2023-10-06 | Christiany Cavalcanti | A iniciar
[5 empty] | 2023-12-31 | Jost | A iniciar
Contribuir com a Melhoria da Gestão Pública | Geovanna (SEE) | SDS | Implementar o projeto " A SDS quer ouvir você" até 31/12/2023 | Ação de incentivo ao xxx SDS para sugerir melhorias em suas operativas | 2023-12-31 | Jost | A iniciar
|  |  |  | Elaborar e apresentar o projeto ao gestor da SDS | 2023-01-31 | Jost e Fernanda | A iniciar
|  |  |  | Elaborar questionario online servidores para diagnóstico a resp da ouvidoria | 2023-02-28 | Jost e equipe | A iniciar
|  |  |  | Selecionar órgãos e setores para reunião e piloto | 2023-03-31 | Jost e equipe | A iniciar
|  |  |  | Palestra para apresentar o que é ouvidoria e o projeto | 2023-07-31 | Jost e equipe | A iniciar
|  |  |  | Aplicar questionário online de sugestões | 2023-08-31 | Fernanda | A iniciar
|  |  |  | Selecionar sugestões e apresentar aos gestores | 2023-09-30 | Jost e equipe | A iniciar
|  |  |  | Selecionar melhores sugestões para a divulgação | 2023-11-30 | Jost e gestão | A iniciar
|  |  |  | Acompanhar implementação das sugestões acatadas | 2023-12-31 | Jost e equipe | A iniciar
[5 empty] | 2023-12-31 | Miriam | Concluído
Contribuir com a Melhoria da Gestão Pública | Geovanna (SEE) | SETEQ | Realizar 2 encontros com os secretários executivos da SETEQ para análise das principais demandas de cada área recebidas pela Ouvidoria, a fim de aperfeiçoar a gestão até 31/12/2023. | Levantamento das principais demandas da área. | 2023-10-31 | Miriam | A iniciar
|  |  |  | Análise e sugestões de melhorias. | 2023-10-31 | Miriam | A iniciar
|  |  |  | Agendar as reuniões | 2023-11-15 | Miriam | A iniciar
[5 empty] | 2023-10-31 | Ignez | Em andamento
Contribuir com a Melhoria da Gestão Pública | Geovanna (SEE) | OGE | Implantar nova metodologia de elaboração do Relatório Anual de Gestão até 31/10/2023 | Elaborar nova metodologia de elaboração do Relatório Anual de Gestão | 2022-08-19 | Ignez | Concluído
|  |  |  | Elaborar e Publicar Boletim de Orientação para os Ouvidores | 2022-08-26 | Ignez | Concluído
|  |  |  | Apoiar Ouvidores na elaboração do Relatório conforme nova metodologia | 2022-10-30 | Ignez | Concluído
|  |  |  | Consolidar versão parcial do Relatório Anual de Gestão | 2023-10-31 | Ignez | A iniciar
[5 empty] | 2023-12-31 | Sileide | A iniciar
Contribuir com a Melhoria da Gestão Pública | Geovanna (SEE) | SES | Disponibilizar 2 relatórios gerenciais referentes as demandas de ouvidorias recorrentes aos gestores das 6 áreas técnicas da SES até 31/12/2023 | Levantar dados | 2023-01-31 | Maycon | A iniciar
|  |  |  | Elaborar 1º relatorio | 2023-02-20 | Sileide | A iniciar
|  |  |  | disponibilizar 1º relatório para as áreas técnicas | 2023-02-28 | Sileide | A iniciar
|  |  |  | Levantar dados | 2023-07-31 | Maycon | A iniciar
|  |  |  | Elaborar 2º relatorio | 2023-08-20 | Sileide | A iniciar
|  |  |  | disponibilizar 2º relatório para as áreas técnicas | 2023-08-31 | Sileide | A iniciar
[5 empty] | 2023-12-31 | Simone | A iniciar
Contribuir com a Melhoria da Gestão Pública | Geovanna (SEE) | CEHAB | Elaborar 06 relatórios para o presedidente da CEHAB informando as demandas recorrentes da ouvidoria da companhia até 31/12/23 | Acesso a base de dados da ouvidoria. | 2023-12-31 | Simone | A iniciar
|  |  |  | Levantamento de números e relatos dos cidadãos. | 2023-12-31 | Simone | A iniciar
|  |  |  | Disponibilizar relatórios físicos ao presedidente da Cehab | 2023-12-31 | Simone | A iniciar
[5 empty] | 2022-12-23 | Rosélis Gomes | A iniciar
Contribuir com a Melhoria da Gestão Pública | Geovanna (SEE) | Porto do Recife | Realizar uma palestra para conscientizar os gestores e lideranças sobre as oportunidades de melhororias que as reclamações dos clientes internos e externos oferecem para o Porto do Recife até o dia 23/12/2022 | Montar a apresentação | 2022-10-30 | Rosélis Gomes | A iniciar
|  |  |  | Divulgar o evento e atrair todos os gestores e líderes para participar da palestra | 2022-11-30 | Rosélis Gomes | A iniciar
|  |  |  | Realizar Palestra | 2022-12-23 | Rosélis Gomes | A iniciar
[5 empty] | 2023-12-31 | Maria Goreth | A iniciar
Contribuir com a Melhoria da Gestão Pública | Geovanna (SEE) | JUCEPE | Disponibilizar 4 relatórios sintéticos de Monitoramento e de Diagnóstico à Gestão JUCEPE até 31/12/23 | Elaborar e apresentar 1º Relatório Trimestral de Monitoramento e de Diagnóstico (manifestações recorrentes e relevantes), e compartilhar com a Gestão JUCEPE as atividades desenvolvidas na Ouvidoria no período, até 30 de abril de 2023. | 2023-04-30 | Maria Goreth | A iniciar
|  |  |  | Elaborar e apresentar 2º Relatório Trimestral de Monitoramento e de Diagnóstico (manifestações recorrentes e relevantes), e compartilhar com a Gestão JUCEPE as atividades desenvolvidas na Ouvidoria no período, até 31 de julho de 2023. | 2023-07-31 | Maria Goreth | A iniciar
|  |  |  | Elaborar e apresentar 3º Relatório Trimestral de Monitoramento e de Diagnóstico (manifestações recorrentes e relevantes), e compartilhar com a Gestão JUCEPE as atividades desenvolvidas na Ouvidoria no período, até 31 de outubro de 2023. | 2023-10-31 | Maria Goreth | A iniciar
|  |  |  | Elaborar e apresentar 4º Relatório Trimestral de Monitoramento e de Diagnóstico (manifestações recorrentes e relevantes), e compartilhar com a Gestão JUCEPE as atividades desenvolvidas na Ouvidoria no período, até 31 de dezembro de 2023. | 2023-12-31 | Maria Goreth | A iniciar
[5 empty] | 2022-12-31 | Danielle Cadengues | A iniciar
Contribuir com a Melhoria da Gestão Pública | Geovanna (SEE) | SEMAS | Promover 1 Palestra de Prevenção ao Assédio Sexual e Moral no Ambiente de Trabalho ate 31/12/22 | Buscar Parceria para realização da Palestra; | 2022-10-20 | Danielle Cadengues | A iniciar
|  |  |  | Definir junto a instituição a data para o evento; | 2022-10-25 | Danielle Cadengues | A iniciar
|  |  |  | Reservar o local no PEDI; | 2022-11-11 | Danielle Cadengues | A iniciar
|  |  |  | Convidar todos através de e-mail, SEI e telefone; | 2022-11-11 | Danielle Cadengues | A iniciar
|  |  |  | Construir ata de participação. | 2022-11-11 | Danielle Cadengues | A iniciar
|  |  |  | Orientar os servidores quanto aos caminhos para denúncia; | 2022-12-20 | Danielle Cadengues | A iniciar
[5 empty] | 2022-12-27 | Danielle Cadengues | Concluído
Contribuir com a Melhoria da Gestão Pública | Geovanna (SEE) | SEMAS | Confeccionar 4 (quatro) cards na temática "Prevenção de Assédio Sexual no Ambiente de Trabalho" até 27/12/2022. | Articular junto a Assessoria de Comunicação da SCGE a confecção dos cards sob a coordenação da Secretaria da Mulher da Prefeitura do Recife | 2022-12-22 | Danielle Cadengues | A iniciar
|  |  |  | Pesquisa no PPT da Secretaria da Mulher da Prefeitura do Recife o conteúdo do card | 2022-12-20 | Danielle Cadengues | A iniciar
|  |  |  | Divulgação do card entre os funcionários e funcionárias e instagram | 2022-12-27 | Danielle Cadengues | A iniciar
[5 empty] | 2023-12-31 | Miriam | A iniciar
Fortalecer a Imagem Institucional da Ouvidoria | Gisele Conde (Suape) | SETEQ | Elaborar 06 post sobre ouvidoria (o que e, atuação, prazos de resposta, meios de comunicação, tipos de manisfestação, etc) para publicação mensal, no instagram da Seteq, a fim de melhorar o conhecimento sobre a ouvidoria e fortalecer sua imagem institucional junto aos usuários da Seteq e funcionários, até 31/12/2023. | Elaboração mensal dos conteúdos dos post | 2023-12-31 | Miriam | A iniciar
|  |  |  | Encaminhamento à gerência de comunicação para elaboração da arte digital | 2023-12-31 | Miriam | A iniciar
|  |  |  | Acompanhamento das publicações | 2023-12-31 | Miriam | A iniciar
|  |  |  | Análise do impacto das postagens X aumento do número das manisfestações | 2023-12-31 | Miriam | A iniciar
[5 empty] | 2022-12-31 | Déa | A iniciar
Fortalecer a Imagem Institucional da Ouvidoria | Gisele Conde (Suape) | SAD | Fazer árvore de Natal com os elogios do ano de 2022 até 31/12/2022 | Solicitar às arquitetas da SAD o desing da árvore | 2022-12-31 | Arquitetas | A iniciar
|  |  |  | Comunicar à gerente de comunicação para fazer a cobertura de todo o processo | 2022-12-31 | Assess Comunicação | A iniciar
|  |  |  | Confeccionar a árvore | 2022-12-31 | Déa/Ana/Fátima | A iniciar
|  |  |  | Fixar a árvore em local visível e de grande cir | 2022-12-31 | Déa/Ana/Fátima | A iniciar
[5 empty] | 2023-07-31 | Gisele | A iniciar
Fortalecer a Imagem Institucional da Ouvidoria | Gisele Conde (Suape) | Suape | Elaborar cards mensais para a divulgação da importânciada ouvidoria e resultados obtidos até o primeiro semestre de 2023 (31/07/2023) | Elaborar cards | 2022-12-31 | Gisele | A iniciar
|  |  |  | Criar artes cards | 2023-01-31 | Gisele | A iniciar
|  |  |  | Divulgar nos canais | 2023-07-31 | Gisele | A iniciar
[5 empty] | 2023-07-31 | Alba | A iniciar
Fortalecer a Imagem Institucional da Ouvidoria | Gisele Conde (Suape) | Seplag | Elaborar cards mensais para a divulgação da importânciada ouvidoria e resultados obtidos até o primeiro semestre de 2023 (31/07/2023) | Elaborar cards | 2022-12-31 | Alba | A iniciar
|  |  |  | Criar artes cards | 2023-01-31 | Alba | A iniciar
|  |  |  | Divulgar nos canais | 2023-07-31 | Alba | A iniciar
[5 empty] | 2023-07-31 | Neide | A iniciar
Fortalecer a Imagem Institucional da Ouvidoria | Gisele Conde (Suape) | SEDUH | Elaborar cards mensais para a divulgação da importânciada ouvidoria e resultados obtidos até o primeiro semestre de 2023 (31/07/2023) | Elaborar cards | 2022-12-31 | Neide | A iniciar
|  |  |  | Criar artes cards | 2023-01-31 | Neide | A iniciar
|  |  |  | Divulgar nos canais | 2023-07-31 | Neide | A iniciar
[5 empty] | 2022-11-30 | Fátima | A iniciar
Fortalecer a Imagem Institucional da Ouvidoria | Gisele Conde (Suape) | SECTI | Ampliar a divulgação da ouvidoria da SECTI por meio de banner com o QRcode da Ouvidoria até 30/11/22 | Confeccionar banner da ouvidoria com QRcode | 2022-11-30 | Fátima | A iniciar
[5 empty] | 2022-03-31 | Sileide | Em andamento
Fortalecer a Imagem Institucional da Ouvidoria | Gisele Conde (Suape) | SES | Ampliar divulgação da Ouvidoria por meio de banners, cartazes e folders até 31/03/2023 | Elaborar conteúdo informativo sobre a Ouvidoria para Folders, Banner e Cartaz | 2022-08-31 | Sileide | Concluído
|  |  |  | Diagramar o material informativo | 2022-09-30 | Comunicação e Impressa | Concluído
|  |  |  | Elaboração do Termo de Referência para contratação de empresa especializada em impressos de folder, banner e cartaz. | 2022-10-31 | Sileide | Em andamento
|  |  |  | Aquisição dos materiais (processo de licitação) | 2022-12-31 | Licitação | A iniciar
|  |  |  | Compartilhamento dos materiais com as ouvidorias estaduais do SUS | 2023-03-31 | Equipe da Ouvidoria | A iniciar
[5 empty] | 2022-10-31 | Paula Yonara | A iniciar
Fortalecer a Imagem Institucional da Ouvidoria | Gisele Conde (Suape) | ARPE | Atualizar o Regulamento da Agencia no cápitulo da Ouvidoria até 31/10/22 | Analisar e estudar o regulamento atual da Agência | 2022-10-07 | Paula Yonara, Sandra e Luciana | A iniciar
|  |  |  | Enviar ofício para a DAF com as alterações e acréscimo | 2022-10-10 | Paula Yonara, Sandra e Luciana | A iniciar
[5 empty] | 2022-12-26 | Harlan | A iniciar
Fortalecer a Imagem Institucional da Ouvidoria | Gisele Conde (Suape) | SEFAZ | Encaminhar e-mails semanalmente para todos os Servidores da Secretaria da Fazenda, a partir de novembro de 2022 até 19 de dezembro de 2022, com curiosidades e informações importantes sobre a Ouvidoria, com o objetivo de integrar a comunidade interna fazendária. | Definição junto a SGP quanto a divulgação dos informes semanais | 2022-10-24 | Equipe da Ouvidoria | A iniciar
|  |  |  | Elaboração de texto para divulgação por e-mail | 2022-10-31 | Equipe da Ouvidoria | A iniciar
|  |  |  | Elaboração de texto para divulgação por e-mail | 2022-11-07 | Equipe da Ouvidoria | A iniciar
|  |  |  | Elaboração de texto para divulgação por e-mail | 2022-11-14 | Equipe da Ouvidoria | A iniciar
|  |  |  | Elaboração de texto para divulgação por e-mail | 2022-11-21 | Equipe da Ouvidoria | A iniciar
|  |  |  | Elaboração de texto para divulgação por e-mail | 2022-11-28 | Equipe da Ouvidoria | A iniciar
|  |  |  | Elaboração de texto para divulgação por e-mail | 2022-12-05 | Equipe da Ouvidoria | A iniciar
|  |  |  | Elaboração de texto para divulgação por e-mail | 2022-12-12 | Equipe da Ouvidoria | A iniciar
|  |  |  | Elaboração de texto para divulgação por e-mail | 2022-12-19 | Equipe da Ouvidoria | A iniciar
|  |  |  | Análise dos resultados | 2022-12-26 | Equipe da Ouvidoria | A iniciar
[5 empty] | 2023-12-31 | Sileide | A iniciar
Promover ações de capacitação para desenvolver continuamente os Ouvidores | Maria Luíza (OGE) | SES | Realizar 02 capacitações para ouvidores(as) da rede de ouvidoria do SUS em PE sobre temáticas relacionadas a ouvidoria e sistema ouvidor SUS até 31/12/2023 | Mobilização dos(as) ouvidores(as) para participar da capacitação | 2023-03-10 | sileide/Maycon | A iniciar
|  |  |  | Realizar 1ª capacitação | 2023-03-31 | sileide/Maycon | A iniciar
|  |  |  | Emitir certificado digital | 2023-04-15 | Sileide | A iniciar
|  |  |  | Mobilização dos(as) ouvidores(as) para participar da capacitação | 2023-09-15 | sileide/Maycon | A iniciar
|  |  |  | Realizar 1ª capacitação | 2023-09-30 | sileide/Maycon | A iniciar
|  |  |  | Emitir certificado digital | 2023-10-15 | Sileide | A iniciar
[5 empty] | 2023-11-14 | Zélia | Concluído
Promover ações de capacitação para desenvolver continuamente os Ouvidores | Maria Luíza (OGE) | OGE | Disponibilizar curso Tratamento de Denúncias de Ouvidoria até 14/11/2023 | Elaborar plano de curso Tratamento de Denúncia de Ouvidoria | 2022-08-31 | Zélia | A iniciar
|  |  |  | Aprovar plano de curso e instrutor no CEFOSPE | 2022-09-30 | Zélia | A iniciar
|  |  |  | Elabora apostilas e materiais de aula. | 2023-10-31 | Zélia | A iniciar
|  |  |  | Realizar curso | 2023-11-14 | Zélia | A iniciar
[5 empty] | 2023-08-31 | Zélia | A iniciar
Promover ações de capacitação para desenvolver continuamente os Ouvidores | Maria Luíza (OGE) | OGE | Disponibilizar curso Mediação de Conflitos em Ouvidoria até 31/08/2023 | Elaborar plano de curso Mediação de Conflitos em Ouvidoria | 2023-06-30 | Zélia | A iniciar
|  |  |  | Aprovar plano de curso e instrutor no CEFOSPE | 2023-06-30 | Zélia | A iniciar
|  |  |  | Elabora apostilas e materiais de aula. | 2023-07-31 | Zélia | A iniciar
|  |  |  | Realizar curso | 2023-08-31 | Zélia | A iniciar
[5 empty] | 2022-12-07 | Luciana | Concluído
Promover ações de capacitação para desenvolver continuamente os Ouvidores | Maria Luíza (OGE) | OGE | Disponibilizar curso Introdução à Comunicação Não-Violenta (CNV) aplicada à Ouvidoria até 07/12/2022 | Elaborar plano de curso e disponibilizar a escola de controle/Cefospe | 2022-11-15 | Luciana | Concluído
|  |  |  | Elaborar material de apoio (apresentação PPT, 2 provas e 1 atividade prática) e disponibilizar no Teams | 2022-11-30 | Luciana | Concluído
|  |  |  | Ministrar treinamento na plataforma Microsoft Teams | 2022-12-02 | Luciana | Concluído
|  |  |  | Inserir notas dos alunos na Plataforma CEFOSPE SGIC. | 2022-12-07 | Luciana | Concluído
[5 empty] | 2023-12-31 | Maria Luíza | Em andamento
Promover ações de capacitação para desenvolver continuamente os Ouvidores | Maria Luíza (OGE) | OGE | Elaborar um estudo sobre implantação de certificação pela OGE-PE até 31/12/2023 | Escolher os cursos | 2023-01-31 | Elisa | A iniciar
|  |  |  | Analisar as certificações já existentes | 2023-12-31 | Zélia / Maria Luiza | A iniciar
|  |  |  | Elaborar propostas | 2023-12-31 | Elisa | A iniciar
[5 empty] | 2022-12-31 | Déa | Concluído
Aperfeiçoar a comunicação interna | Cibele Santos (IRH) e Graça (SEINFRA) | SAD | Promover 1 palestra presencial com a temática "Ouvidoria, porque responder" para gestores da SAD até 31/12/2022 | Convidar palestrante Zélia Correia | 2022-12-31 | Déa | A iniciar
|  |  |  | Providenciar computador para a palestra | 2022-12-31 | Ana | A iniciar
|  |  |  | Reservar auditorio da SAD | 2022-12-31 | Fátima | A iniciar
|  |  |  | Solicitar que a secretaria faça convocação | 2022-12-31 | Déa | A iniciar
|  |  |  | Chamar gerencia de comunicação para fazer a divulgação e cobertura | 2022-12-31 | Ana | A iniciar
|  |  |  | Realizar a palestra | 2022-12-31 | Zélia Correia | A iniciar
[5 empty] | 2023-12-31 | Cibele Santos (IRH) | A iniciar
Aperfeiçoar a comunicação interna | Cibele Santos (IRH) e Graça (SEINFRA) | IRH | Construir um plano de conscientização e comunicação interna em materia de ouvidoria até 31/12/23 | Construção de uma apresentação da ouvidoria ao gestor | 2023-03-30 | Cibele Santos (IRH) | A iniciar
|  |  |  | Modelos de documentos em linguagem simples e N.V. | 2023-06-30 | Cibele Santos (IRH) | A iniciar
|  |  |  | Manter o site do órgão atualizado | 2023-04-30 | Cibele Santos (IRH) | A iniciar
|  |  |  | Elaborar campanhas internas - marketing | 2023-05-30 | Cibele Santos (IRH) | A iniciar
|  |  |  | Promover o aculturamento em ouvidoria através da legislação | 2023-12-31 | Cibele Santos (IRH) | A iniciar
|  |  |  | Criar indicadores | 2023-07-31 | Cibele Santos (IRH) | A iniciar
|  |  |  | Realizar pesquisa de satisfação com o público interno | 2023-12-31 | Cibele Santos (IRH) | A iniciar
|  |  |  | Trabalhar a segurança da informação, codigo usuário, 16420, LAI E LGPD | 2023-12-31 | Cibele Santos (IRH) | A iniciar
|  |  |  | Elaborar um folder com as atribuições da ouvidoria | 2023-12-31 | Cibele Santos (IRH) | A iniciar
[5 empty] | 2022-11-24 | José | A iniciar
Aperfeiçoar a comunicação interna | Cibele Santos (IRH) e Graça (SEINFRA) | SECULT | Realizar palestra "o papel da ouvidoria na LGPD até 24/11/2022 | Construir uma pauta com os responsáveis pela ação | 2022-11-07 | ouvidoria | A iniciar
|  |  |  | Convidar o palestrante | 2022-11-11 | José | A iniciar
|  |  |  | Divulgar e convidar os integrantes da secult | 2022-11-11 | Roberta | A iniciar
|  |  |  | Realizar a palestra | 2022-11-24 | convidado + ouvidoria | A iniciar
[5 empty] | 2022-10-31 | José | Em andamento
Aperfeiçoar a comunicação interna | Cibele Santos (IRH) e Graça (SEINFRA) | SECULT | Realizar palestra "o papel da ouvidoria na defesa dos direitos humanos para os agentes da secult até 31/10/22 | Construir uma pauta com os responsáveis pela ação | 2022-10-03 | Ouvidoria | Em andamento
|  |  |  | Convidar o palestrante | 2022-10-14 | josé | Em andamento
|  |  |  | Divulgar e convidar os integrantes da secult | 2022-10-14 | assistente de ouvidoria | Em andamento
|  |  |  | Realizar a palestra | 2022-10-31 | convidado + ouvidoria | Em andamento
[5 empty] | 2023-12-31 | Rita | Em andamento
Aperfeiçoar a comunicação interna | Cibele Santos (IRH) e Graça (SEINFRA) | Compesa | Implantar o plano de comunicação ouvidoria da Compesa de out/22 até 31/12/23 | Divulgar mensalmente as ações macro da ouvidoria | 2023-12-31 | Rita | A iniciar
|  |  |  | Compartilhar os resultados com as gerencias | 2023-12-31 | Rita | A iniciar
|  |  |  | Divulgar os dados gerias de resolutividade das gerências | 2023-12-31 | Rita | A iniciar
[5 empty] | 2022-12-31 | Graça | A iniciar
Aperfeiçoar a comunicação interna | Cibele Santos (IRH) e Graça (SEINFRA) | SEINFRA | Viabilizar a elaboração de fôlder para divulgar as atribuições da Ouvidoria para servidores e gestores da SEINFRA até 31.12.2022 | Planejar a arte e o conteúdo que irá constar no fôlder | 2022-12-31 | Graça | A iniciar
|  |  |  | Elaborar texto para incluir no fôlder | 2022-12-31 | Graça | A iniciar
|  |  |  | Solicitar apoio da área de Comunicação da SEINFRA | 2022-12-31 | Graça | A iniciar
|  |  |  | Disponibilizar folder para servidores e gestores da SEINFRA | 2022-12-31 | Graça | A iniciar
[5 empty] | 2023-12-31 | Isis | A iniciar
Fortalecer o bem estar e a valorização dos Ouvidores | Isis (OGE) | OGE | Realizar 4 eventos, sendo um a cada trimestre, para promover o bem estar dos Ouvidores até 31/12/23 | Eleborar cronograma | 2022-10-31 | Isis | A iniciar
|  |  |  | Definir palestras/eventos | 2022-10-31 | Isis | A iniciar
|  |  |  | Definir Palestrantes/Colaboradores | 2022-11-30 | Isis | A iniciar
|  |  |  | Definir local do evento | 2022-12-31 | Isis | A iniciar
|  |  |  | Divulgar agenda dos eventos | 2022-12-31 | Isis | A iniciar
|  |  |  | Realizar eventos | 2023-12-31 | Isis | A iniciar
[5 empty] | 2022-12-31 | Richard | Concluído
Elevar a Satisfação do Usuário | Fátima (HEMOPE) | HEMOPE | Elaborar um plano de ação em conjunto com a gestão do Hemope visando aumentar a satisfação do usuário até 31/12/22 | Elaborar apresentação de indicadores estratégicos da ouvidoria Hemope | 2022-12-10 | Richard | Concluído
|  |  |  | Convocar gestores das areas envolvidas | 2022-12-10 | Fatima | Concluído
|  |  |  | Ministrar apresentação para os gestores das areas envolvidas | 2022-12-10 | Richard e Fátima | Concluído
|  |  |  | Elaborar ações visando aumentar a satisfação do usuário | 2022-12-10 | ouvidoria e Gestores | Concluído
[5 empty] | 2023-06-30 | Zelia | A iniciar
Elevar a Satisfação do Usuário | Fátima (HEMOPE) | OGE | Implantar o atendimento por vídeo conferência até 30/06/23 | Estudar as ferramentas disponíveis e definir qual atenderá com segurança esta atividade | 2023-03-01 | zelia | A iniciar
|  |  |  | Criar um passo a passo para orientação desse atendimento | 2023-05-30 | Rosalia | A iniciar
|  |  |  | Disponibilizar o atendimento no site | 2023-06-30 | Alécia | A iniciar
[5 empty] | 2023-12-31 | Isis | A iniciar
Elevar a Satisfação do Usuário | Fátima (HEMOPE) | OGE | Implantar o Ciclo de Encontros "Conhecendo os Usuários" até 31/12/2023 | Realizar mapeamento dos usuários da Rede Estadual de Ouvidorias | 2022-10-30 | Isis | A iniciar
|  |  |  | Elaborar formulário para aplicação junto à Rede Estadual de Ouvidoria para fins de coleta do maior interesse para priorização | 2022-11-30 | Isis | A iniciar
|  |  |  | Mapear Ouvidorias parceiras e elaborar cronograma de encontros | 2023-02-28 | Isis | A iniciar
|  |  |  | Elaborar 6 encontros | 2023-12-31 | Isis | A iniciar
[5 empty] | 2023-01-31 | Eduardo Holanda | A iniciar
Elevar a Satisfação do Usuário | Fátima (HEMOPE) | CTM | Realizar 2 oficinas de sensibilização, junto aos gestores das áreas mais demandadas na Ouvidoria do Grande Recife/CTM, no sentido de melhorar e aprimorar a qualidade de resposta dada aos usuários da Ouvidoria até 31/01/2023. | Preparação da apresentação em PowerPoint | 2023-01-17 | Eduardo Holanda, Rodrigo Medeiros e Klayton Albert | A iniciar
|  |  |  | Convidar os gestores e suas equipes para as oficinas | 2023-01-15 | Manuel Messias e Cristiane Tenório | A iniciar
|  |  |  | Realização da Primeira Oficina com o primeiro grupo de gerências | 2023-01-19 | Eduardo Holanda e Rodrigo Medeiros | A iniciar
|  |  |  | Realização da Segunda Oficina com o segundo grupo de gerências | 2023-01-26 | Eduardo Holanda e Rodrigo Medeiros | A iniciar
[5 empty] | 2023-09-11 | Etiane | A iniciar
Elevar a Satisfação do Usuário | Fátima (HEMOPE) | DETRAN | Realizar 3 reuniões sobre a qualidade e agilidade dos serviços da Ouvidoria nos dias 30.01.23 , 12/05,23 e 11/09/23 , no auditorio do Detran com os Diretores e Chefias responsaveis pelas respostas as manifestações da ouvidoria, para o total de 60 pessoas até 11/09/23. | CONVIDAR PARTICIPANTES | 2023-01-26 | Etiane e Colaboradores | A iniciar
|  |  |  | PREPARAR MANUAL/AGENDA | 2023-01-26 | Etiane e Colaboradores | A iniciar
|  |  |  | PRIMEIRA REUNIÃO | 2023-01-30 | Etiane e Colaboradores | A iniciar
|  |  |  | CONVIDAR PARTICIPANTES | 2023-05-09 | Etiane e Colaboradores | A iniciar
|  |  |  | SEGUNDA REUNIAO | 2023-05-12 | Etiane e Colaboradores | A iniciar
|  |  |  | CONVIDAR PARTICIPANTES | 2023-09-06 | Etiane e Colaboradores | A iniciar
[5 empty] | 2022-12-31 | Tânia | Em andamento
Elevar a Satisfação do Usuário | Miriam (SETEQ) | CISAM UPE | Realizar pesquisa de satisfação com 200 pacientes que foram atendidos na maternidade e ambulatório do Cisam e que utilizaram a Ouvidoria, até 31/12/2022. | Elaborar o questionário da pesquisa | 2022-10-30 | Tânia | Em andamento
|  |  |  | Dar ciência e solicitar a autorização da alta gestão para realizar a pesquisa | 2022-10-30 | Tânia | Em andamento
|  |  |  | Criar QRCode com a pesquisa e divulgar no órgão | 2022-10-30 | Tânia | Concluído
|  |  |  | Emitir relatório com resultado e enviar para a diretoria do CISAM | 2022-12-31 | Tânia | A iniciar
[5 empty] | 2023-02-28 | Alécia | A iniciar
Simplificar e otimizar processos | Rita Guilherme (Compesa) | Compesa | Mapear processos das manisfestações de Ouvidoria, Pedidos de Acesso a Informação (PAIs) e Pedidos Relacionados a Dados Pessoais (PRDPs) até 2023 | Consultar o ckecklist atual e mapeamento anterior para usar como base | 2022-10-20 | Alécia / Rozalia | A iniciar
|  |  |  | Consultar a equipe para identificar novos processos | 2022-10-30 | Alécia / Rozalia | A iniciar
|  |  |  | Escrever os passos de cada fluxo de processos mapeados no projeto. | 2023-01-21 | Alécia / Rozalia | A iniciar
|  |  |  | Sedimentar as etapas na ferramenta de fluxograma | 2023-02-28 | Alécia / Rozalia | A iniciar
[5 empty] | 2023-12-31 | Rita | Em andamento
Simplificar e otimizar processos | Rita Guilherme (Compesa) | Compesa | Atualizar os processos das manifestações de Ouvidoria e Pedidos de Acesso à Informação até 31/12/23 | Analisar o mapeamento anterior dos processos e rotinas adotados nas atividades diárias de Gestão das Manifestações da Compesa recebidas da ARPE, OGE e LAI. | 2022-11-30 | Rita | A iniciar
|  |  |  | Identificar os novos processos e rotinas adotados nas atividades diárias de Gestão das Manifestações da Compesa recebidas da ARPE, OGE e LAI. | 2022-12-30 | Rita | A iniciar
|  |  |  | Escrever os passos de cada fluxo dos novos processos e rotinas mapeados. | 2023-03-30 | Rita | A iniciar
|  |  |  | Sedimentar as etapas na ferramenta de fluxograma. | 2023-05-30 | Gustavo | A iniciar
|  |  |  | Atualizar os processos e rotinas adotados nas atividades diárias de Gestão das Manifestações da Compesa recebidas da ARPE e OGE e LAI na Norma Interna da Ouvidoria. | 2023-07-30 | Rita | A iniciar
[5 empty] | 2022-11-30 | Maria Luíza | A iniciar
Modernizar soluções de TI da Ouvidoria | Ana Luíza (OGE) | OGE | Construir os requisitos do sistema de ouvidoria até 30/11/22 | Reuniões com a fábrica | 2022-11-30 | Nalu, Malu, Elisa, Zélia, Vanessa e Marcus | A iniciar
|  |  |  | Reuniões com a DTCI | 2022-11-30 | Nalu, Malu, Marcus | A iniciar
|  |  |  | Reuniões com o time DOGE | 2022-11-30 | Nalu, Malu, Elisa, Zélia, Vanessa e Marcus | A iniciar
|  |  |  | Analise dos documentos enviados pela fábrica | 2022-11-30 | Nalu, Malu, Marcus | A iniciar
|  |  |  | Estudo e pesquisa de sistema de ouvidoria - Benchmarking | 2022-11-30 | Nalu, Malu | A iniciar
|  |  |  | Elaboração de documentos solicitados pela fábrica | 2022-11-30 | Nalu, Malu | A iniciar
[5 empty] | 2023-12-30 | Alécia | Em andamento
Implantar o modelo de maturidade em Ouvidoria Pública na OGE | Alécia Guimarães (OGE) | OGE | Coordenar a execução Plano de Ação de Implantação do Mmoup na OGE até 30/12/2023 | Apurar indicador de execução do Plano de Ação bimestralmente no sistema Monitore | 2023-12-31 | Airton | Em andamento
|  |  |  | Elaborar Plano de Ação atualizado com detalhamento das informações das ações concluídas, validar com Secretário e comunicar à Ouvidoria-Geral da União | 2023-06-30 | Elisa | A iniciar
|  |  |  | Elaborar Plano de Ação atualizado com detalhamento das informações das ações concluídas, validar com Secretário e comunicar à Ouvidoria-Geral da União | 2023-12-20 | Elisa | A iniciar
|  |  |  | Publicar Plano de Ação atualizado no site da Ouvidoria-Geral do Estado | 2023-12-31 | Alécia | A iniciar
|  |  |  | Elaborar documento de avaliação da implantação do Mmmoup na Ouvidoria-Geral do Estado, validar com Secretário e encaminhar à Ouvidoria-Geral da União | 2023-12-20 | Elisa | A iniciar
|  |  |  | Publicar documento de avaliação da implantação do Mmmoup na Ouvidoria-Geral do Estado no site da Ouvidoria-Geral do Estado | 2023-12-31 | Alécia | A iniciar